专业分包合同

工程名称： 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程

工程承包人： 溧阳水务市政工程有限公司

专业分包人： 安徽春和诚建设工程有限公司

合同编号：

合同签订日期：

目    录

第一部分  协 议 书 	5

一、工程概况 	5

二、专业分包人资质情况 	5

三、工程质量标准 	6

四、分包合同价款 	6

五、工期 	6

六、合同文件及解释顺序 	7

七、语言文字 	7

八、工期和质量承诺 	7

九、合同生效与终止 	8

十、补充协议 	8

第二部分  通用条款 	10

一、词语定义及合同文件 	10

二、双方一般权利和义务 	15

三、工期 	22

四、质量与安全 	23

五、合同价款与支付 	24

六、工程变更 	27

七、竣工验收及结算 	28

八、违约、索赔及争议 	29

九、保障、保险及担保 	32

十、其他 	34

第三部分 专用条款 	37

一、词语定义及合同文件 	37

二、双方一般权利和义务 	38

三、工期 	45

四、质量与安全 	47

五、合同价款与支付 	50

七、竣工验收及结算 	56

八、违约、索赔及争议 	59

九、保障、保险及担保 	60

十、其他 	61

附件 1 采购限价工程量清单总表 	 65

附件 2 工程承包人提供材料设备一览表 	 65

附件 3 工程廉洁合同 	 65

附件 4 安全生产管理合同 	 65

附件 5 安全责任书 	 65

附件 6 环境保护责任书 	 65

附件 7 农民工实名制及工资发放管理承诺书 	 65

附件 8 质量保修书 	 65

附件 9 社会治安综合治理责任书 	 65

附件 10 关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷

的承诺函 	65

附件 11 建设工程农民工工资委托支付协议 	65

附件 12 施工现场临时用电安全管理协议书 	65

附件 13 总包与分包单位签订临时用电安全责任书 	65

附件 14（分包单位）施工现场扬尘治理协议书 	 65

附件 15 建设工程施工现场扬尘防治管理人员委派书 	65

附件 16 项目质量管理协议 	65

# 第一部分  协 议 书

承包人（全称） ：  溧阳水务市政工程有限公司

分包人（全称） ： 安徽春和诚建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及其它有关 法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 金寨县城市管理局、金寨金叶供水有限公司 （以下简称为“发包人 ”）与承包人已经签订施工总承包合同（简称“总包合同 ”），承包人和分包人双方就 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC 工程项目金园学府管网修复工程专业分包 工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1.总包合同编号：    W2025031

2.工程名称： 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目

3.工程地点：  安徽省六安市金寨县

4.分包项目名称：金园学府管网修复工程专业工程分包

5.分包工程承包范围：  金园学府管网修复专业承包。

6.分包工程内容： 现有污水管道及附属设施修复、新建污水管网及附属设施材料采购及施工

# 二、专业分包人资质情况

1.资质证书号码：   D234109592

3.资质专业类别及等级： 公路工程施工总承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级

4.资质授予时间及有效期：   2025.09.05  2030.09.04

5.安全生产许可证号码： (皖)JZ安许证字[2025]006767

# 三、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：【合格】

# 四、分包合同价款

签  约  合  同  价 ：人民币（大写：贰佰壹拾壹万叁仟柒佰伍拾玖元柒角柒分） (¥  2,113,759.77 元），税率 9%，不含税价：¥ 1,939,229.15 元，税金:¥ 174,530.62元，详见合同工程量清单。最终结算价=审定工程量*招标清单单价*（ 1-中标下浮率0.50%）；

合同形式：  单价合同

# 五、工期

合同工期：暂定工期【 90 】日历天，计划开工 日期为： 2026 年  01 月  19  日，计划竣工日期为： 2026 年  04 月  18  日。

施工设备及人员计划进场时间：  2026 年  01 月  19  日，承包人必须按合同约定组织人员进场，并进行施工设备验收。

承包人应按合同约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给发包人，不得无故拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付发包人后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。

各阶段实际的开工时间以发包人下达的书面开工通知为准。合同工期为绝对天数， 已充分考虑节假日、休息 日、政府政令、大型活动、中高考、恶劣天气等因素，未经发包

人同意不予以调整。

# 六、合同文件及解释顺序

1．本合同协议书；

2． 中选通知书；

3．投标函及其附件，包括但不限于投标承诺及已响应的招标文件管理要求等；

4．本合同专用条款及其附件；

5．本合同通用条款；

6．技术标准和要求；

7．图纸；

8． 已标价工程量清单或预算书；

9．其它合同文件。

# 七、语言文字

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》 中分别赋予它们的定义相同。

# 八、 工期和质量承诺

（一）分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准， 完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程 ”），并在质量保修期内承担保修责任。

（二）分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

（三）承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付 本协议书第五条约定的合同价款（以下简称“分

包合同价 ”）， 以及其他应当支付的款项。

# 九、合同生效与终止

合同订立时间：      年      月       日

合同订立地点：     江苏省溧阳市

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方代表签字并加盖公章确认，否则不发生合同的变更效力，即使承包人合同事实变更履行完毕，发包人亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由过错方承担。本合同【壹式伍份，发包人执贰份，承包人执贰份，剩余壹份交建设单位备案】 ，具有同等法律效力。

# 十、补充协议

本合同未尽事宜，双方协商同意签订补充协议。本合同的任何修改、变更、补充等均以书面完成并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。

（以下为签字页，无正文）

| 承包人 单位名称（章）： 单位地址： 溧阳市溧城镇平陵 西路31号 法定代表人：黄文忠委托代理人： 电话： 0519-87597128 纳税人类型： 税务登记证号码： 91320481569106264P 开户银行： 交通银行常州溧阳支行 账号：324006100018150386330 邮政编码：213300 | 分包人 # 单位名称（章）: 单位地址:金寨县现代产业园区莲花山路乐汇城A栋10楼 法定代表人：张春琪 委托代理人： 电话：17729976622 纳税人类型： 税务登记证号码：91341524MA2N27DP9Y 开户银行：徽商银行股份有限公司六安金寨支行 账号：1761501021000196516 邮政编码：237300 |
| --- | --- |

# 第二部分  通用条款

# 一、词语定义及合同文件

### 1.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工 程实际，经协商达成一致意见的条款， 是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人， 以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人， 以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人， 以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委

派的工程师或发包 人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同， 由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于 1999 年修订印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建[1999]313 号） 中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同， 由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准， 以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

1.15 图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1.16 报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价

格一致。

1.17 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

1.18 开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始 施工的绝对或相对的日期。

1.19 竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

1.20 合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.21 追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.22 施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所， 以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

1.23 书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件） 等可以有形地表现所载内容的形式。

1.24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失， 向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的， 从事件有效开始时计算 （不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计 算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的， 以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当 日 24 时。

### 2.合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同协议书、专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2） 中标通知书（如有）；

（3）分包人的投标函及报价书；

（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）本合同工程建设标准、图纸；

（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进 行的情况下， 由分包人和承包人协商解决。双方协商不时，按本合同通用条款第 28 条关于争议的

约定处理。

### 3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.1 语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

3.2 适用法律和行政法规

除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

3.3 适用工程建设标准

双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条 款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标 准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程

建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定 的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

### 4.图纸

4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分 包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同

终止后，应当继续履行。

4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原 分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

# 二、双方一般权利和义务

### 5.总包合同

5.1 分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。 当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格 内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

5.2 分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关 的承包人的所有义务与责任，同时应避免

因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

5.3 分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经 承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。 如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

### 6.指令和决定

6.1 承包人指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

6.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

### 7.项目经理

7.1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

7.2 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前 7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同

的附件。

7.3 承包人所发出的指令、通知， 由项目经理（或其授权人）签字后， 以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在 48 小时内给予书面确认。项 目经理在 48 小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后 7 天内 提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后 7 天内不予答复，应视 为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后 24 小时内提出书面申告， 承包人在收到分包人申告后 24 小时内作出修改指令或继续 执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出 要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的 指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

7.4 项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、 图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后 24 小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后 48 小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

7.5 承包人如需更换项目经理，应提前 7 天以书面形式或其他行式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

### 8.分包项目经理（如有时）

8.1 分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

8.2 分包人依据合同发出的请求和通知， 以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

8.3 分包项目经理按项目经理有效履行承包人管理程序批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的 紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人， 由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人， 由分包人承担费用，不顺延工期。

8.4 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.5 承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

### 9.承包人的工作

9.1 承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料， 向分包人提供

具备施工条件的施工场地。

（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审， 向分包人进行设计图纸交底。

（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并按约定承担因此发生的费用。

（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

（6）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

9.2 承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

### 10.分包人的工作

10.1 分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

（1）分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约 定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

（3）在本合同专用条款约定的时间内， 向承包人提供年、季、月度工程进 度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划， 以保证分包工程如期竣工。

（4）分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安 全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。

（6）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点， 以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保 护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

（8）分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

10.2 分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

### 11.总包合同解除

11.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前， 总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

11.2 因本合同第 11.1 款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散。如本合同第 11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

11.3 在本合同第 11.1 款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人， 由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

### 12.转包与再分包

12.1 除 12.2 款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

12.2 分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

12.3 分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

# 三、工期

### 13.开工与延期开工

13.1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工 日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工 日期前 5 天， 以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形 式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

13.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

### 14.工期延误

14.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误， 经项目经理确认，工期相应顺延：

（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

（3）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

（4）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程

量增加；

（5）不可抗力的原因；

（6）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

14.2 分包人应在 14.1 款约定情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形 式向承包人提出报告。承包人在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

### 15.暂停施工

15.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人 向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

### 16.工程竣工

16.1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工 日期或承包人同意顺延的工期竣工。

16.2 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。

16.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

# 四、质量与安全

### 17.质量检查与验收

17.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质 量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。 因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，

分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定或依据投标承诺等合同附件执行。

17.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

17.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

17.4 分包人允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

### 18.安全施工

18.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

18.2 在施工场地涉及危险部位或需要安全防护措施施工时，分包人应立即采取安全防护措施，经承包人批准后实施， 发生的相应费用按照分包合同约定内容，由分包人向承包人结合相应的安全费用计取规定计取。

18.3 发生安全事故，按照分包人投标承诺及专用条款约定处理。

# 五、合同价款与支付

### 19.合同价款及调整

19.1 招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的

合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

19.2 分包合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方式一致）：

（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和 风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

19.3 可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

（4）双方约定的其他因素。

19.4 分包人应当在 19.3 款情况发生后 10 天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后 10 天内不子确认也不提出修改意见，视为已经同意该项

调整。

19.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

### 20.工程量的确认

20.1 分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完合格工程量报告，承包人接到报告后 7 天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前 24 小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

20.2 承包人在收到分包人报告后 7 天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第 8 天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

20.3 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

20.4 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

### 21.合同价款的支付

21.1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

21.2 在确认计量结果后 10 天内，承包人应按专用条款

约定的时间和方式， 向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款） 同期结算。

21.3 分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

21.4 承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款)，分包人可向承包人发出要求付款的通知。

21.5 承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款)，导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

# 六、工程变更

### 22.工程变更

22.1 分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；

（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。

22.2 分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经 理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在 24 小时内提出关于对该指令的处理意见。

22.3 分包工程变更价款的确定应按照招标文件管理要

求、投标承诺及相应专用条款约定履行。分包人应向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

22.4 分包人在双方确定变更后 11 天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22.5 承包人在收到变更分包工程价款报告之 日起 17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。

# 七、竣工验收及结算

### 23.竣工验收

23.1 分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

23.2 承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之 日起 3 日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。

23.3 分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

23.4 分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

### 24.竣工结算及移交

24.1 分包工程竣工验收报告经承包人认可后 14 天内，

分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

24.2 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。分包人收到竣工结算价款之日起 7 天内，将竣工工程交付承包人。

### 25.质量保修

25.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

# 八、违约、索赔及争议

### 26.违约

26.1 当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

(1)本合同通用条款第 21.5 款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行;

(2)本合同通用条款第 24.3 款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款;

(3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

26.2 当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

（1）本合同通用条款第 5.3 款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

（2）本合同通用条款第 12.1 款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

（3）本合同通用条款第 16.2 款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

（4）本合同通用条款第 17.1 款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

26.3 分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

### 27.索赔

27.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

27.2 承包人未能按分包合同的约定履行自 己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到 合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

27.3 在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后 21 天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告， 以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在 35 天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。

27.4 承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况， 以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录， 以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

### 28.争议

28.1 承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

28.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

# 九、保障、保险及担保

### 29.保障

29.1 除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

（1）人员的伤亡；

（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

29.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

（1）按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

（2）由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

### 30.保险

30.1 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

30.2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30.3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

30.4 具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

### 31.担保

31.1 如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.2 如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.3 分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

# 十、其他

### 32.材料设备供应

32.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同 中发包人与承包人的有关约定及分包工程招标文件中关于甲供料管理规定履行。

32.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

32.3 除 32.2 款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

### 33.文物

33.1 承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木，立即通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时， 由承包人承担所需费用。

33.2 分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

### 34.不可抗力

34.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

34.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，

尽力减少损失。

34.3 分包人承担自身的人员和财产的损失。

34.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

### 35.分包合同解除

35.1 承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

35.2 发生本合同通用条款 21.4 款情况，停止施工超过28 天，承包人仍不支付工程款（预付款、进度款），分包人有权解除合同。

35.3 如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

35.4 有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

（1） 因不可抗力导致合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

35.5 分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

35.6 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

### 36.合同生效与终止

36.1 承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效式。

36.2 承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

36.3 分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

### 37.合同份数

37.1 本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

37.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

### 38.补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC 工程项目金寨项目金园学府管网修复工程专业分包 工程专业分包合同

# 第三部分 专用条款

# 一、词语定义及合同文件

### 2．合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：

（1）合同文件组成按“ 第一部分 协议书 ”的“六 组成合同的文件 ”内容执行 。

（2）合同文件解释顺序按“ 第一部分 协议书 ”的第 6.1 条所列合同文件组成部分顺序为合同文件解释顺序，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准， 同一顺序号的则以时间在后的为准 。

### 3．语言文字和适用法律、 行政法规及工程建设标准

3.1 除、总包合同文件规定的语言文字外，本合同不可使用/其他语言文字。

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：除通用条款 3.2 条规定的法律法规和行政法规外，需适用工程所在地相关法律法规及其他规范性文件要求。

3.3 本分包工程适用的工程建设标准：  国 家 、 【 安徽省 六安市金寨县 】地 区规 定 的适 用标 准 、规 范 及 要 求 ，与 本 工 程适用的相关标准 、规范及要求由承包人自理 。相关费用已经包含于本合同价中。

除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

国内没有相应标准、规范时的约定：  双方另行友好协商不同标准和规范之间要求不一致的，采用较高标准。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间 2026 年 01  月

19  日

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间2026 年 01 月 19 日

### 4． 图纸

4.1 承包人向分包人提供图纸日期和套数：/ 。

承包人对图纸的保密要求：  执行通用条款第 4 条，且承包人不能将本工程图纸使用于与承包人完成本工程建设无关的其他任何场合。其保密措施费用已经包含于本合同价中  。

4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担:分包人

4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担： 分包人

4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担: /

# 二、双方一般权利和义务

### 7．项 目经理

姓名： 徐利明  职务： 项目经理 （任命书作为分包合同附件）。

### 8．分包项目经理（如有）

姓名：  汪飞马  职务： 项目经理 （任命书作为分包合同附件）。

### 9．承包人的工作

9.1 承包人应完成下列工作：

（1）协助分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：

（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间： 2026 年 01 月 19  日

向分包人进行设计图纸交底的时间： 2026 年 01 月 19  日。

（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：  /

（4）双方约定承包人应做的其它工作： /

### 10．分包人的工作

10.1 分包人应完成下列工作：

（2）需完成的设计内容和提交时间：     /          ；分包人的临时设施工程应该严格按照承包人要求建设，如若不符合承包人要求，承包人有权要求分包人重新建设，费用由分包方自行承担。

（3）分包人应在本合同签订生效后   3   天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：年计划为每年  / 月  /日前，季度计划为上季度/天前，月度计划为上月 25 日前，周计划为上周最后一天前。

承包人批准工程进度计划的时间：

（4）向承包人提交施工组织设计的时间： 2026 年 01 月 19日；

承包人批准施工组织设计的时间： 2026 年 01 月 19  日；

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：分包人确保竣工验收及相应质量保修，成品保护措施等，费用均由分包人承担。

（9）竣工前按档案馆及承包人的归档要求向承包人提供分包工程的档案资料 8 套；

（10）在 2026 年  01  月  19 日之前分包人必须配备为完成本合同工作所需的人员和机械设备及工具用具等施工要素进入工地，其进出场费、人员食宿、交通以及临时设施等费用均由分包人自行承担，其工作内容

已包含在专业单价内。按合同约定保质保量按期施工。未经承包方同意，分包人不得擅自离场、撤场，否则承包方有权单方不经催告解除合同。

（11）本合同签订后 7 天内，分包人应按分包方的投标文件及承包人的现场管理要求，将现场施工管理机构设置及负责人、各类专业技术人员、特殊工种及特种作业人员等的情况（含上岗证、操作证、身份证等证件的复印件）及施工设备情况以书面形式报送承包方审核及备案。

（12）因分包人施工组织措施失误、对工程（包括材料和工程设备）照管 不周及其他自身原因，造成工程损坏和损失的，由分包人自行处理并承担相关费用、责任。若分包人明确表示或以其行为表明无能力执行、拖延执行或不愿 按承包方要求执行的，则承包人有权委托其他专业分包单位进行该项工作， 由此引起的所有费用，承包人在支付给分包人的专业费或工程款中直接扣除，不足以扣除的， 由分包人补足相关费用， 同时，分包人无条件配合甲方完成划分及交叉施工组织，并不得以任何理由向甲方索要任何补偿。

（13）分包人应积极配合承包人、监理、发包人或第三方取样试验检测单位对工程项目的各种取样试验工作，且不能以此为由向承包人索要任何费用。

（14）承包人提供给分包人的新修建或改扩建的进出场施工道路，在施工道路使用期间，由分包人对道路进行定期和不定期的维护、养护、保护、破损修复，并按照承包人要求组织符合道路承载吨位的运输设备进行运输，且施工期间不以道路任何原因向承包方提出费用和工期补偿，本条款涉及费用已包含在本合同总价中，承包人不再另行支付任何款项。

（15）需分包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行相应《通用条款》外， 因未严格执行有关文明施工、环境卫

生、噪音控制规定，引起的处罚及扰民纠纷，分包人承担其经济责任。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续并承担相应的费用。 因分包人责任造成的罚款由分包人负责支付 。

（16）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑） 、古树名木的保护要求及费用承担：按国家有关规定进行保护。分包人应主动与承包人对接地下管网情况并提供保护方案及维护措施，相关费用已经含于综合单价中。如分包人原因损坏， 由分包人负责承担费用，并承担法律责任。

（17）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场及周围清洁符合环境卫生管理的有关规定，并符合地方政府、建设单位、总包单位的相关要求。交工前应达到交付承包人工程验收的有关规定及现场清洁，工完料净。对不文明施工所造成的环境污染或社会纠纷等自行协调解决，对所产生的相关费用由分包人承担。工程竣工验收合格后 5 日 内将现场清理完毕（包括余土、建筑材料、垃圾、生产和临时设施拆除、地貌恢复等）。每延误一天向承包人支付【500】元的违约金，并承担因此造成的所有直接和间接损失 。

（18）双方约定分包人应做的其他工作：

1）分包人未经承包人批准，不得在施工现场搭建临时生活及办公设施，分包人场外租用场地或搭建临时生活及办公设施发生费用已包含在合同总价中。如分包人私自搭建，分包人应在接到承包人书面通知后【3】日内无偿全部拆除，每延误一天分包人向承包人支付【500】元违约金，并在当期结算工程款中一次性全额扣除 。

2)分包人保证工程质量，本项目工程质量必须一次性达到国家现行

施工验收规范标准。严格按分包人提交并经审定的《施工组织设计》进行施工。保证不会因技术力量、施工机械投入等原因造成工程难以按期保质完成。如经确认分包人进度计划施工严重滞后或施工质量达不到相关规范规定要求，在总分包人、承包人书面通知后【3】 日历天内进行整改，逾期未整改或整改不力仍不能满足要求的，承包人有权向分包人进行索赔，且承包人有权终止合同 。

3）施工区内临时设施、临时道路、水电管线安装和保养，施工现场内地下管道和邻近建筑物、构筑物及临街交通要道、人行道的保护，费用 由分包人负担。 因分包人防护不力而发生事故，相关责任和费用由分包人承担；

4）分包人在施工期间负责施工项目所在地相关部门的协调工作，并承担相应费用。协调的情况及执行方案需告知承包人，经承包人批准后，再按照方案执行。如承包人进行办理、协调等工作，其相应费用由分包人承担。分包人保证有充分能力独立完成办理的各项与政府相关的手续，保证工程施工按计划正常进行。

5）分包人不得以任何理由与当地发生任何冲突，否则产生的不良后果均由分包人自行承担。任何情况下，分包人不得以任何理由与地方人员或村社组织发生经济关系或对其进行任何方式的补偿，并及时支付清与地方生活供应商、材料设备供应商等所发生的相关费用，否则，承包人将暂扣分包人合同结算总金额 10%的工程款至分包人退场 1 年之后。暂扣期间，如有地方生活供应商、材料设备供应商等前来催讨欠款，分包人如不进行及时支付，承包人则按催讨者所述金额从暂扣款中代为支付，不足部分仍由分包人负责支付；如在无地方生活供应商、材料设备供应商等前来催讨欠款， 以及承包人代为支付后剩余的部分款额，承包人在

暂扣期满的 14 个工作日内无息支付给分包人。

6） 分包人应负责保护水准点、坐标控制点，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的所有损失由分包人负担。分包人应保证现场施工道路的畅通、负责场内运输线路的沟通协调工作、施工期间的道路保洁工作；

7） 分包人应充分考虑工地现场的周围环境、交通道路、现场条件、施工图纸、施工方案、施工技术措施、安全文明施工措施等因素，应积极做好综合组织和协调，负责解决施工扰民及民扰问题 。分包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若分包人无能力或未在规定的时间内修复，可由承包人委托第三方代为修复，费用由分包人承担 。

8）分包人负责合同范围内工程资料整理、合并、归档及相关文件签署盖章等，相关费用已包含在配合费中，不得另外计取费用。

9）工程计价核算必须附符合承包人要求的电子版格式上报结算文件，否则，不予审核， 由此发生的责任和损失均由分包人全部承担 。

10）合同签订后，分包人向总包单位提交【/】元的安全文明施工保证金，若现场安全文明施工检查评分不能达到80 分及以上，总包单位将从安全文明施工保证金中扣除【/】元/次，合同执行完毕，未发生安全违法行为、未发生安全事故、文明施工管理未出现违规行为，每次检查评分分包人均达标，且服从建设单位及总包单位的统一管理，总包单位一次性返还保证金（无息）。

11）分包人应当加强计划管理，严格按照确认的工程进度计划组织施工，并接受承包人及监理单位对工程进度的检查、监督 。承包人和监理单位认为工程进度滞后不能按预定工期完工，分包人必须采取必要的

措施加快工程进度。属分包人原因造成的，则分包人无权要求承包人支付任何附加费用。如分包人未能在承包人或监理单位发布的加快施工进度指令后 10 天内采取有效措施，或工程进度仍然无明显改进的，承包人有权将未完工程部分或全部委托其他施工单位施工，分包人必须无条件服从， 由此所造成的损失全部由分包人承担， 同时承包人保留解除合同的权利 。

10.3 分 包 人 委 派 的 担 任 驻 工 地 履 行 本 合 同 的 结算 管 理 工 作 代 表 为：  汪飞马   ,   职务： 项目经理 。获得分包人的全权授权委托书，授权范围包含工程量、 中间计量、材料领用核算、结算、费用等工作的签字及确认。

10.4 分包人所提供的机械设备及工具用具等必须满足分包人施工要求，费用已含在合同价中，分包人不再另行支付费用。

主 要 施 工 机 械 设 备 要 求 表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 工况要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | ZL50 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 推土机 | T40-1 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 挖掘机 | EX-300 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 自卸汽车 | T815s1 | 辆 | 10 |  |  |
| 5 | 洒水车 | EQ140 | 辆 | 2 |  |  |
| 6 | 发电机组 | EC6500 | 个 | 2 |  |  |

（1）承包人一旦发现分包人使用的机械设备及工具用具严重影响工程进度、质量等时，分包人必须及时按承包人要求增加或更换机械设备及工具用具， 由此增加的费用和工期延误、返工等责任由分包人承担。若经承包人书面通知分包人增加或更换机械设备及工具用具，分包人明确表示或以其行为表明无能力执行、拖延执行或不愿按承包人要求执行的，则承包人有权委托他人进行该项工作， 由此引起的所有费用由分包方承担，承包人在支付给分包方的专业费或工程款时直接扣除，不足以扣除的， 由分包人补足相关费用， 同时，分包人无条件配合承包人完成划分及交叉施工组织，并不得以任何理由向分包人索要任何补偿。

（2）分包人派出的机械设备及工具用具操作人员应服从承包人管理、指挥，遵守承包人的各项规章制度，文明施工，确保安全规范操作设备，不得违章操作。 国家规定需持证上岗的，必须持有相应操作证方可独立操作。

# 三、工期

### 14．工期延误

14.1 双方约定工期顺延的其他情况：

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照发包人与承包人合同约定，分承包人视具体情况顺延工期。

由于建设方征地拆迁或相关法律法规等不可抗力造成的工期延误，分包人应充分理解，不得作为索赔的依据。但承包方有责任通过合理的措施安排降低分包人的损失。承包人依据建设单位批准延后的工期结合项目实际情况，适当顺延分包人的工期。

双方约定，若因以下原因造成工期顺延的，按照发包人与承包人合同约定，经承包人同意工期可以顺延：

（1）  不可抗力（见专用条款 39.1 的规定）；

（2）  工程设计有重大变更或重大失误，并经总监理工程师及发包人代表确认会造成工期延误的。

（3）  发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。；

（4）  工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（5）  非承包人原因，一周内累计停水、停电连续超过8 小时；

（6）  政府部门发布的非周期性的临时停工通知。

（7）  发包人对合同工程建设项目做出停建、缓建的决定。

14.3 因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因分包人原因造成工期延误按照【500】元/天向承包人支付违约金，且由分包人承担因此给承包人造成的全部损失，承包人有权并勒令分包单位采取措施改正。

14.4 由分包人恶意停工按照 5000 元/天向承包人支付违约金， 由此造成的工期延误及损失由分包人承担相应的法律责任。

14.5 因分包人原因导致工期延误或停工超过 7 天，承包人有权单方解除合同，并在 7 天内双方按经验收合格的已完工程进行结算，结算价款的 70 % 作为双方的最终结算价，剩余 30 %价款作为分包人逾期完工的违约金。分包人逾期不办理结算的，视为分包人同意以分包人单方确定的结算价款的 70 %作为双方最终结算价。

### 15．暂停施工

15.2 施工过程中，因建设单位、国家政策等原因，导致工程暂时停工，分包人自行安排劳务人员，妥善保管已进场的材料和机械设备，分包人在【3】日内提出工期顺延申请，经承包人书面确认后工期方可顺延，但不计算停工的相关费用（人工费、材料损失费、机械费、食宿费等），且合同单价不变；若分包人逾期提出工期顺延申请，视为分包方放弃工期顺延要求，工期不顺延。 当工程具备复工条件时，分包人应在承包方指定期限内复工，若分包人无故拖延和拒绝复工，承包人有权解除合同。

15.3 施工过程中，因建设单位、国家政策等原因，导致工程永久停工，双方终止履行合同，并根据双方确认的已完工程量和合同单价进行结算，不再计算其他任何费用。

# 四、质量与安全

### 17．质量检查与验收

17.1

(1)双方关于分包工程质量标准的约定： 满足国家相关验收要求。

(2)若因分包人原因造成工程质量不合格或达不到质量要求，返工工期不可顺延。承包人有权要求分包人限期整改，返工费用由分包人承担，并处违约金 5000 元，限期整改后仍然不能符合合同要求的，承包人有权解除合同，已完工程价款按【85】%进行结算，同时分包人承担由此对承包人造成的损失。

17.5 转序验收时， / 工程的施工人必须派专人与 /  工程的施工人一道参加转序验收，对验收结果， /  工程的施工人和   /  工程及其它项目的施工人须共同签字认可。若经检验复测出现标高、 中线、断面和几何尺寸与设计标准不符合的质量问题，双方协商解决；如果出现争议，经监理人或第三方核实认定责任，责任方应及时自费修复到规定的质量标准。如果责任方在规定的时间内，修复不力或达不到标准，承包人可指定其他施工人进行修复，其费用由承包人从责任方工程款中扣除并直接支付给修复人。

17.6 分包方对其所承担工作的施工质量负全责，不因承包方、监理、发包人、第三方质检的检查、检验而免责。且必须认真收集施工数据，做好施工记录，并按照承包方要求上报相关施工文件。分包方因自身原因致使所做工程未通过竣工验收的，分包方负责自费修复达到质量标准并承担相关费用、责任。保修期（含缺陷责任期）按总包合同约定执行，期间内的缺陷修复由分包方负责，并承担相关费用、责任。

### 18．安全施工

18.1 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程分包合同中的有关安全要求，分包人未按照国家及地方安全规定和项目规定施工，造成安全事故的， 由分包人承担一切经济及法律责任。

18.2 双方约定在施工场地涉及危险部位或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用 由分包人承担。

18.3 分包人安全生产费用投入不得低于合同总价的 /  ％。安全生产费用应用于施工安全防护用品用具及设施的采购更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，并实行清单管理，不得挪作他用。分包人在按月或按进度编制和提交工程计量支付申请时，应严格按照安全生产费用清单内容同步编制和提交安全生产费用计量支付申请，并附相应票据凭证及过程验收合格记录等证明资料，经承包人审核无误后给予计量支付。 (本条不适用）

18.4 分包人安全生产费用实际投入使用超出本条款安全生产费用总额的部分，承包人原则上不再给予计量支付，除非发包人对安全防护有特殊要求的除外。分包人安全生产费用实际投入使用低于本条款约定额度的，余额部分承包人不予支付。

18.5 分包人安全文明施工内容达不到检查验收要求的，分包人必须返工至达到要求才能申请计量支付。如分包人拒不执行返工的，承包人有权不予计量支付，并有权委托第三方完成，所发生费用从分包人安全生产费用及工程款中按实际发生额扣除。

18.6 分包人应按“ 劳保用品发放标准 ”向施工作业人员发放劳保用品（如工作服、手套、劳保鞋、口罩、防护眼镜等）和安全防护用品（如安全帽、安 全带、反光背心等）并承担相应费用，承包人负责监督实施。合格劳动保护用品（如工作服、手套、劳保鞋、 口罩、防护眼镜等）和安全防护用品（如安全帽、安全带、反光背心等）若由承包人代发或者由承包人统一提供的，费用均由分包人承担。劳保用品及安全防护用品发放标准可参照个体防护装备选用规范（GB39800-2020 个体防护装备配置规范） 。分包人应督促从业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

18.7 乙方必须按照国家相关规定及承包方的具体要求设置安全管理机构或配备专职的安全人员，现场负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位施工作业相适应的安全生产知识和管理能力，管理人员及特种作业人员的持证需符合相关国家及地方、行业管理规定。

18.8 因分包人原因发生安全问题，由分包人自行处理并承担由此引起的经济责任和法律责任， 因此给承包人或第三方造成经济损失的， 由分包人负责赔偿。分包人必须为所承担工程的安全、环境和职业健康负责。

18.9 分包人现场管理人员着装、安全帽、现场临时办公室、施工现场标示 标牌等必须按承包方统一要求进行佩戴、布置及制作，并由分包人承担因此产生的一切费用。

18.10 分包人不得随意建盖临时设施（如：生活营地、材料库房、加工场（站、棚） ，必须由承包人指定地点，并报经监理部、建设单位批准后，按照承包人标准化要求进行建盖。 由于分包人违规原因造成的临时设施拆除、整改， 由此产生的所有费用由分包人承担。

# 五、合同价款与支付

### 19．合同价款及其调整

19.2 本合同价款采用以下第  （3）   种方式确定。

（1）成本加酬金（固定费率）。分包人按本分包工程结算总造价（不含税）的      %向分包人收取管理费。

（2）暂定价格。暂定总价            万元。即合同总造价已包括为实施本工程应支付给分包人的所有费用，最终结算价=审定工程量×采购清单单价×（ 1- 中标下浮率   %） ；

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法为：

a.采用可调价格的，合同价款的调整方法：

b.采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：

（3）可调价格（综合单价） 。暂定总价   211.375977   万元。 已标价工程量清单或工程报价清单附后。最终结算工程量以双方现场核定的工程数量为准。

19.6 无论何种情况引起工程量变化，单价都不予改变。

19.6.1 综合单价中已包括人工费、主要材料费、其他辅材费、机械设备费（含租赁费、使用费、维修维护保养等） 、周转材料费、人员的进出场费用费、小型机械设备及各类工具用具费（含租赁费、使用费、维修维护保养等） 、临时设施费、保险、试验检测费、规费、安全文明施工措施费、水电费、水电措 施费、二次搬运费、雨季及夜间施工费、已完工程保护费、施工排水及降水费、施工风险费、各种保险、增值税之外的其他税金、道路养护费用、生产生活临设费、人员调遣、人工配合、交通安全、其他费用以及相应的交叉作业、中途 间歇停工、雨季停

工、分包人预期应得的利润及本合同相关联的工作发生的费用等所有费用，不论何种原因承包人不再增加其它费用。增值税税金以开票税金据实单独计算。分包人自行解决食宿条件，食宿费由分包人自行承担。

本合同一旦签订，表明分包人对施工现场、施工难度、施工干扰、地质条件及承包方进度要求等已有充分认识，并承诺不以任何理由提出单价变更要求，该单价一次包干，不以任何原因做调整。分包人应充分考虑在合同执行期间， 由于人工和其他材料的价格涨落因素，并承担由此产生的风险。

19.6.2 本合同总价已计取安全文明施工费1.5%的安全生产费用，安全生产费用实行单独专项计量支付，确保专款专用。

19.7 新增单价的确定：

新增单价计价原则：与采购文件中响应须知前附表、响应报价（唱标） 一览表相关内容一致。

19.8 因分包人施工的工程质量、进度和安全、文明施工无法满足要求，承包人指定其他分包人完成本合同内的相关工作时，相应款项按发生的实际金额扣减。

19.9 现场签证：所有设计变更及签证，分包人应统一编号后全部按承包人认可为准。签证单必须在规定时间内完成签证手续，现场签证管理详见《合同签证管理要求》。

19.10 双方约定合同价款的其他调整因素：    /

### 20．工程量确认

除执行通用条款外，还需满足以下要求：

（1） 结算节点：

①  进度结算：结算周期每月结算一次。分包人在每月20 日按承包人规定的格式申报本月已完成合格工程量。待承包人验收合格后，分包人提交结算资料，办理工程进度结算手续 。

②  竣工结算：全部工程完工，竣工验收合格后，分包人提交竣工验收资料，经承包人审核完毕且双方确认结算结果后，办理竣工结算。

③  达到上述约定结算节点，每月25 日前分包人及时提交经承包人审核完毕且符合承包人要求的已完工程结算资料，并在60 日内支付款项，除合同另有约定的，从其约定，但应当按照行业规范。如每月25 日前合格的结算资料不能提交至承包人，结算工作顺延至下月 。

（2） 工程结算要求

①  计量单位采用国家法定的计量单位。 以施工设计图纸为准，并按照计量规范规定的计算方法计量，且不得超过设计图纸所示工程量。

②  承包人按施工设计图纸及规定的计量方法和标准，对分包人已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，分包人须在进入下一道工序前通知承包人组织现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工、办理现场签证后方可计量。如分包人未经验收私自覆盖，则承包人对相关工程量不予计量，并按相关要求进行责任追究并计取违约金。

③  分包人按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经承包人确认的工程量才能作为工程量计量，对分包人超出设计图纸范围或因分包人原因造成返工的工程量不予计量，责任由分包人自行承担，且不免除承担因此造成承包人损失的责任。

④  承包人认为有必要时，通知分包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

⑤  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，分包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送承包人批准：

（1）工作名称、 内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）分包人要求提交的其他资料和凭证。

⑥  计日工由分包人汇总后，按承包人要求列入进度付款申请单，经承包人复核同意后列入进度付款。

20.6 工程量的确认必须与分包人的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。 以上任何一项不合格，必须整改达到合格，才能确认工程量给予中间计量和办理最终结算。

### 21．合同价款的支付

21.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额：  /  扣回时间和比例：   /

21.2 工程款根据发包人付款情况按经承包人核实的分包人实际完成专业进度计价款的 70%（含支付到农民工工资支付账户的农民工工资）支付，但必须扣除双方约定的其它费用（质量保证金月支付额的 / %，农民工工资保证金/  %等， 已经缴纳履约保证金的，且履约保证金数额已包含质量保证需求的，工程项目竣工前，可不再另扣质量保证金。）审核确认应付工程价款后， 10  日 内（承包人收到业主方工程款的前提下）支付给分包人。竣工验收后工程款支付至 97%，剩余 3 %作为质保金在质保期满后支付。分包人每月发放的用工工资表必须返承包人一份，

同时分包人必须确保按承包人下达的月进度计划按质、按量完成，否则承包人有权对专业费或工程款支付比例进行调整。

21.5 若承包人资金暂时不到位时，分包人不得擅自停止施工。

21.6 分包人在每个付款周期末向承包人提交进度付款申请单的份数 ： 3 份。

21.7

（1） 工程款(进度款)以 / 方式支付到农民工工资专户及分包人帐户， 因分包人原因未支付农民工工资承包人有权暂停工程进度款支付。

（2）增值税按分包人经验工计价实际完成的工作量、增值税税率、支付工程款的额度进行核算， 以承包人的核算金额为准，在分包人收取工程款时按分包人提供的增值税专用发票金额一并支付。

（3）在财务支付工程价款时，应暂扣以下费用：

a.工程质保金（按工程结算价款（不含增值税）的 / % 计）；

b. 民工工资保证金（按工程计价款的 / % 计）；

c.安全风险抵押金（按工程计价款的 / % 计）；

d.试验检测费（按工程计价款的 / % 计）；

### 22.工程变更

22.1 除执“通用条款 ”外，在施工期间发生的工程变更，分包人须按承包人的变更签证管理制度办理工程变更及签证，违反本要求的变更、签证视为无效。

（1）本合同设计变更及签证由发包人提出，承包人编制文件，变更价格按合同条款执行。

（2）所有变更、签证事项均要有承包人代表签字和盖承包人公章方为有效。

（3）所有设计变更均要有设计单位、承包人盖章的设计变更图纸方为有效。

（4）每份变更、签证单只涉及一项变更事项，涉及多项事项的无效。

（5）结算时，分包人须提交变更审批原件方可列入结算，否则不予认可。

（6）所有变更及签证必须在合同约定的时效内单独提出；凡会议记录（纪要） 中涉及到索赔、变更、签证的内容，均不作为工期及费用签证的依据，仅作为技术性文件 。

变更签证定价原则：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格通过换算确定变更合同价款，其中如有多个相似综合单价或价格的，取最低值；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格的，分包人应向承包人提供适当的变更工程量及变更价格，经承包人审核后按审核确认的价格结算，价格确认原则如下：

签证工程量确定：合同清单以外工程量经甲乙双方共同复核确认并经监理及跟踪审计确认，并以现场签证单为准；甲方对确认的合同外签证工程量清单及组价文件的编制依据为现行《安徽省市政工程计价定额》及其配套文件。其中人工下浮20%、机械下浮 10%，不计取管理费、利润、规费、措施费费率仅计取安全文明施工费的以及临时设施费（措施费如遇取值区间取中值）、税金费率与合同清单一致）。当期应追加或调减的合同价款（变更、签证等）必须在合同约定的时效内单独提出，并进

入合同期工程款结算；超过时效，不予结算，视为自愿放弃， 由此所导致的进度款结算结果与支付滞延，分包方不能提出异议和索赔； 同期追加或调减的合同价款与当期进度款一起同比例支付 ；因设计变更造成返工或其他损失，分包人必须在变更发生之日起 14 日内提请签证确认，返工时间工期顺延，工程量计入当期结算。未在本条规定时间内签证确认的，视为分包人放弃主张工期顺延、放弃损失赔偿请求的权利，分包人不得在以后再提出权利主张。

# 七、竣工验收及结算

### 23．竣工验收

23.1 分包人提供竣工图的日期： 竣工验收合格之日起 30 天内  。

分包人提供竣工图的份数：   8    （按发包人要求执行）

工程具备验收条件，分包人按国家工程验收相关规范向承包人提供完整竣工资料、验收报告、竣工图，承包人收到验收报告后 15 工作日内组织相关单位验收，并给予认可或提出整改意见，分包人按承包人及相关单位意见整改并承担由自身原因造成的一切费用及损失，且工期不予顺延。

### 24．竣工结算及移交

24.2

（1）承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后7 天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告并收到发包方支付的工程竣工结算价款后   30    天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。

（2）承包人及分包人双方之间的签证、最终结算等资料以承包人负责人核实签字、加盖承包人公司结算章（不包括部门章、分公司章、项

目部章等公司分支机构的印章）并由双方签字盖章作为唯一生效条件。分包人应在承包人通知的时间内前来办理结算；经承包人再次通知后，分包人在 15 日内未来办理结算的，视为分包人认可甲方的结算资料。

24.3 承包人收到分包工程竣工结算报告、结算资料且收到发包人支付的工 程结算款后 28 天内应当支付工程竣工结算价款。若承包人未收到发包人支付的工程款，分包人不得主张承包人先行支付。

24.4 分包人在工程完工并竣工验收合格后 7  日历天内向承包人提交最终结算书。分包人最终结算书的审减比例不得超过 5 %，若超过，按超出部分的 净核减金额额×6%+核增额×6 %作为违约金。结算审核完成后，总专业计价款支付到结算价 70 % （含支付到农民工工资支付账户的农民工工资）时停止支付，承包方检查分包人所施工的工程无质量、安全问题、无拖欠民工工资等情况后，待全部工程竣工并向发包人办理交工验收通过、承包人收到发包人结算款后，根据发包人拨付比例付至结算款的 97 %，否则，承包人有权直接将扣除的工程款用于代发民工工资及处理工程安全、质量问题，不足部分， 由分包人承担。其余的 3 % （系工程质保金）待保修期（以总包合同一致）满，且承包人收到发包人退还质保金且扣除返修费后，余款根据发包人拨付比例给予拨付，不予计息。

24.5 确保本工程项目结算的严肃性和准确性，甲方将指定审计单位，参照关于印发《 安徽省工程造价咨询服务收费指导意见》的通知(× × × × × ×号)的约定，按照如下审计原则：审计成果出来后，如果净核减率在 5%以内（包括 5%） ，其审计费不需要乙方承担；如果净核减率在 5%以上，超出 5%部分的审计费全部由乙方支付，或者由甲方在结算金额中扣除代付审计单位，其中核增部分的审计费均由乙方承担

24.6 工程移交严格按 建筑工程施工质量验收统一标准 行业相关技术规范执行。

### 25.  质量保修

25.1 工程竣工验收之前签订质量保修书 2 份。

25.2（1）缺陷责任期： 自实际交工日期起 2 年。在全部工程竣工验收前，已经业主方提前验收的单位工程， 其缺陷责任期的起算日期相应提前。

（2）分包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

（3）在缺陷责任期和保修期内由于工程质量问题而引发的相关工程的损坏 和由此造成的其它相关损失，由发包人、监理人组织有关专家进行鉴定，属于分包人施工工程的责任，则由分包人进行修复并承担费用。

（4）分包人安排的缺陷责任期管理人员必须满足工作进度需要， 若承包人认为分包人的缺陷责任期管理人员不能满足工作要求时，分包人无条件按分包人的要求配足缺陷责任期管理人员，否则， 由此引起的一切责任由分包人承担。

25.3（1）保修期： 自实际交工日期起 2 年。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，分包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，分包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与承包人保持联系，在保修期内，属于保修范围内的工程项目发现因分包人原因造成的工程缺陷，分包人应在接到维修通知之日后    天内派人无偿维修，如不及时进行修复，承包人有权委托第三方进行维修修复，相关费用由分包人承担。

（2）若分包人不履行保修义务和责任，则分包人应承担相应的经济责任与法律责任。

# 八、违约、索赔及争议

### 26．违约

26.1 本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）承包人违约应承担的违约责任：    /

（2）双方约定的承包人的其他违约责任：   /

26.2 本合同关于分包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第 5.3 款约定的分包人违约应承担的违约责任：需得到承包人同意，否则按 500 元/次给予违约金。

（2）本合同通用条款第 12.1 款约定的分包人违约应承担的违约责任：

出现以下情况承包人有权单方解除合同 ，并按其已完工程造价的	【15】%作为违约金： a、分包人违法转包、非法分包的； b、分包人出现挪用工程资金， 陷入重大债权债务纠纷，并影响到本工程的正常实施； c、分包人原因无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同；d、分包人违反合同约定，且未按照承包人要求及时纠正的；e、如果分包人在合同履行期间公司资质、经营状况等发生重大变化以致无法继续履行合同。

（3）本合同通用条款第 16.2 款约定的分包人违约应承担的违约责任：按 5000 元/天给予处违约金。

（4）本合同通用条款第 17.1 款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人需无条件返工至合格，并承担【3】%的质量违约金。

（5）分包人支付的违约金不足以弥补承包人损失的，承包人有权就剩余损失向分包人追偿

（6）双方约定的分包人的其他违约责任：     /

26.4 在合同施工过程中，分包人因账户冻结或资质吊销等导致合同无法继续履约需终止合同的，分包人须向承包人支付合同总价 3 %的违约金。

26.5 承包方向监理递交任何索赔意向通知或其他资料，要求分包方协助时，分包方应积极配合。若因分包方未予积极配合，致使承包方涉及到本合同分包 工作的索赔未获成功的，则分包方应承担赔偿责任，承包方有权在支付给分包方的专业费或工程价款中扣回上述本应获得的索赔款项。

### 28．争议

28.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 （3） 种方式解决争议：

（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（3） 向工程所在地人民法院起诉。

# 九、保障、保险及担保

### 30．保险

30.4 承包人投保内容和责任：承包人根据总包合同投保，分包人承担相应比例费用。

（1）分包人投保内容和责任：分包人可根据自身要求追加投保范围及内容，费用由分包人承担。分包人在施工过程中，造成其自身及他人人身伤害、财产损失等， 由分包人自行处理并承担由此引起的经济责任和法律责任。

（2）分包人应自行为其所雇佣的在工地从事与工程有关工作的人员（含农民工） 、所使用的施工机械设备购买除建筑工程团体意外伤害保

险之外的相应保险，并将保险发票复印件上报承包人项目部备案；若分包人未购买， 由此引起的一切费用和责任，全部由分包人自行承担。

### 31.担保

31.1 承包人向分包人提供支付担保，担保方式：   /    ； 担保额度： /  。

31.2 分包人向分包人提供履约担保，担保方式： /  ； 担保额度  含税合同总价5%  。

31.4 分包人向承包人提供质量保证金： 3 %合同价款。

31.5 分包人向承包人提供农民工工资保证金：月支付进度款的/ %。

31.6 达不到以上 31 条要求，承包人有权依据合同扣除相应的履约保证金，

在工程验收合格后 1 个月 内退还分包人核减后的履约保证金（不计利息）。

# 十、其他

### 32．材料设备供应

32.3 由分包人采购材料设备的约定：分包人对其采购的材料和设备负责。分包人必须按技术规范、设计图纸、有关设计通知和总包合同中的技术、质量、安全等要求、标准使用材料,严禁偷工减料，严禁低于标准要求的施工，否则分包人承担由此而造成的一切经济责任和法律责任，承包人有权单方不经催告解除合同。分包人对其采购用于本合同内的物质应按承包人的具体要求向承包人提交材质证明、产品合格证书、试验检测（检验）报告。

32.4 为确保工程质量和进度，控制投资，对与本工程质量密切相关

的材料 物资及设备需由承包人统一提供给分包人的，按招标文件“合同甲供料管理要求 ”及合同附件 2“承包人提供材料设备一览表 ”执行。补充约定  / 。

32.5 分包人自购材料、设备进场时间：以承包人现场下达的书面时间为准，延期进场承包人可根据实际情况向分包人收取 500/天 的违约金。

### 37．合同份数

37.2 双方约定本合同副本 2 份，其中，承包人 1 份，分包人 1 份。

### 38．补充条款

38.1 分包人应承担该项目发生的所有税费（含税收政策变化导致税费增加部分）。

（1）项目计税方式:一般税项目☑ ;简易计税项目□

（2）分包人纳税人类型：一般纳税人☑小规模纳税人□ ;

（3）分包人发票开具方式：税局代开☐自行开具☑; 一票制□两票制□;

（4）分包人提供的发票“货物和应税劳务服务名称 ”为：（根据《商品和服务税收分类编码表》确定）

（5）分包人提供的票据类型及税率：

a、增值税专用发票  ☑

b、增值税普通发票  □

c、增值税电子普通发票□

d、国税通用机打发票□

e、其他发票□

税率：增值税税率  9 %。

（6）分包人在提供服务后，根据当月双方确认的当期约定支付的款项开具 全额发票（当期需提供发票金额=承包方累计已认定完成量×合同约定支付比例 —分包方已提供发票金额），保证合同流、货物流、发票流及资金流“ 四流统一 ”，即：货物劳务供应、发票提供、资金收付相关信息需与合同主体约定一致。

（7）分包人须保证增值税发票的真实、合法、有效、完整，否则若造成承 包人日后发生税收风险而产生的经济损失，应由分包人承担，承包人保持进一 步提起法律诉讼之权利。承包人不接受分包人提供开票日期超 180 天的增值税专用发票。

（8）若承包人不慎遗失增值税专用发票（发票联或抵扣联），分包人有责 任和义务提供增值税专用发票记账联复印件及其主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（9）若分包人提供增值税专用发票开具的货物或应税劳务数量为一批，必 须同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖 发票专用章；建筑劳务类的增值税专用发票中备注栏须填写项目名称及项目地址。

（10）发票提供时间：承包人付款前，分包人需提供承包人已认定完成量金额相匹配的发票，否则，承包人有权拒绝履行支付义务。

（11）发票载明应与合同标的、 内容一致，否则，承包人有权拒绝履行支付义务， 由此引起的一切后果由分包人承担。

（12）分包人须提供纳税人资格认定表复印件及供应商纳税信息登记表盖章公章给承包人。

38.2 在施工过程中，除承包人要求分包人限期更换不称职管理人员外，除承包人同意外分包人不得更换项目经理、项目总工、安全生产副

经理及项目其他主要管理人员。否则，更换项目经理须支付违约金 5000元/人次，更换安全生产副经理、项目总工支付违约金 3000 元/人次，更换其他主要人员支付违约金 0.2 万元/人次。承包人可以从分包人的任何款项中扣除更换人员违约金。

38.3 发生重大伤亡及其他安全事故，分包人应按有关规定立即上报有关部门并通知承包人项目经理， 同时按政府有关部门要求处理， 由事故责任方承担发生的费用。双方对事故责任承担有争议时，分包人应先处理事故并支付一切费用，事后待事故原因查明后， 由责任方承担所发生的费用。

38.4 现场清理：合同工程验收后，分包人应按照承包人的指令，在规定时间内从施工现场自费撤走任何剩余的分包人的设备、多余材料、残余物、垃圾和临时设施等，逾期不撤走即视为分包人已放弃前述物资的所有权利，任由承包人进行处置。

38.5 通知条款：合同项下约定或拟作出的任何和全部通知、要求、命令或 其他通信一般应采取中文书面形式，除前述合同条款已有约定外，必要时可以 以下一个或多个方式送出，其送达有效日期为： (a)专人发送的为送达日，  (b) EMS 或其他快递发送的，分别以交付给快递服务公司后之第 3 个工作日或快递 服务公司可能向发件人书面确认的更早的送达日期为送达日，接收方拒收的，仍按本条约定确认送达日。所有通知、要求、命令和其他通讯应送至以下地址，任一方变更联系方式的，应在变更后 2 个工作日内书面通知其他方，否则，未变更前的联系方式仍为有效，变更方承担怠于履行通知义务的相应后果。

38.6 技术研发管理

承包人依托该工程项目，开展科技研发项目（课题） 时，分包人有

义务根 据承包人科技研发项目实施的需要，配合承包人开展承包内容相关的施工技术、方法在施工过程中研究及应用，并对科技研发项目实施过程中产生的人、机、料等相关费用进行单独归集。

### 附件：

# 附件 1 采购限价工程量清单总表

# 附件2 工程承包人提供材料设备一览表

# 附件 3 工程廉洁合同

# 附件4 安全生产管理合同

# 附件 5 安全责任书

# 附件6 环境保护责任书

# 附件 7 农民工实名制及工资发放管理承诺书

# 附件8 质量保修书

# 附件9 社会治安综合治理责任书

# 附件 10 关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷的承诺函

# 附件 11 建设工程农民工工资委托支付协议

# 附件 12 施工现场临时用电安全管理协议书

# 附件 13 总包与分包单位签订临时用电安全责任书

# 附件 14（分包单位）施工现场扬尘治理协议书

# 附件 15 建设工程施工现场扬尘防治管理人员委派书

# 附件 16 项目质量管理协议

# 附件 1 采购限价工程量清单总表

# 见附件

# 附件2

工程承包人提供材料设备一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 甲供材料单价（元） |  |  | 合理损耗率 （%） | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不含税单价 | 增值税税率（%） | 含税单价 |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 附件 3

工程廉洁合同

工程承包人（全称）： 溧阳水务市政工程有限公司

专业分包人（全称）： 安徽春和诚建设工程有限公司

承包人、分包人双方签署了 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目金园学府管网修复专业工程分包采购工程分包合同，根据中央纪委国家监委、住建部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》 ，坚决执行《反不正当竞争法》 《建筑法》 《招标投标法》等有关法律法规和政策，为认真贯彻中央和省委关于加大反腐败斗争力度精神， 推进廉洁建设，预防和减少工程建设中经济犯罪，共同维护建筑市场经济秩序；加强工程项目建设期间廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工；双方经协商签订本合同并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、承包人职责

1.不得索要或接受分包人提供的礼金、有价证券（卡） 、支付凭证、各类产品和礼品；不得通过分包人报销应由个人支付的各种费用。

2.不得借本人有家庭婚丧嫁娶、住房装修等动机，索取或接受分包人的礼品、礼金、有价证券或劳务、财务帮助。

3.不得利用职权安排亲友、子女到分包人单位工作或分包工程。

4.不得接受分包人提供的宴请、高消费娱乐活动及观光旅游活动。

5.不得为分包人违规超额计量、超限支付，并从中收受回扣 , 谋取私利。

6.不得因分包人拒绝本人的不合理要求， 而故意刁难分包人

7.在工程项目建设中发现分包人有不廉洁行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告单位纪检监察部门

二、分包人职责

1.坚持依法合规经营和诚实守信原则，如实向承包人提供有关资质材料和经营信息。

2.分包人不得为承包人及其工作人员报销应由承包人单位或个人支付的任何费用。

3.分包人不得邀请和资助承包人工作人员及其家属外出旅游 、参观、学习。

4.分包人不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀承包人工作人员。

5.分包人不得宴请承包人工作人员或向承包人工作人员赠送各种礼品、礼券（现金） ，如有违反规定除给相关人员处分外，承包人有权终止工程项目施工合同， 由此给承包人造成的损失均由分包人承担。

三、违约责任

1.承包人工作人员有违反本合同约定责任行为的，分包人应向承包人的监督部门进行 投诉或举报，承包人核查违规违纪行为属实，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政务处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，给分包人造成损失的，应予以赔偿。

2.分包人工作人员有违反本合同约定责任行为的，按照管理权限，依照有关法律法规和 规定给予党纪、政务处分，涉嫌犯罪

的， 移交司法机关追究法律责任， 给承包人造成损失的，应予以赔偿。

3.分包人在工程项目建设中采用不正当手段拉拢承包人人员 , 损害承包人利益，根据具 体情节和造成后果， 承包人有权解除工程项目分包合同， 由此给承包人造成的损失均由分包人承担

。

4.如分包人在工程项目建设中贿赂承包方人员，被纪检监察机关立案查处的，承包人有 权解除工程项目分包合同。由此给承包人造成的损失均由分包人承担， 并向承包人承担经济赔偿责任

。

5.分包人在工程项目建设中发现承包人人员有不廉洁行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉洁行为的连续发生，并及时告知承包人单位纪检监察部门。

6.本合同一式    5   份，工程承包人执    3    份， 专业分包人执    2    份， 自签订之日起生效， 签订后报双方廉洁监督

机构备案。

工程承包人（章）：

地址：

法定代表人

（或委托代理人）：

联系电话：

廉洁监督机构：（章）联系电话：

专业分包人（章）：

地址：

法定代表人：

（或委托代理人）：

联系电话：

廉洁监督机构： （章）联系电话：

年   月  日                 年   月   日

# 附件4

安全生产管理合同

为在工程专业分包合同的实施过程中创造安全.高效的施工环境，切实搞好本工程的安 全管理工作，本工程承包人溧阳水务市政工程有限公司    （以下简称“ 甲方 ”）与本工程专业分包人安徽春和诚建设工程有限公司（以下简称“分包人 ”）签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一.预防为主 ”和坚持“ 管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划.布置.检查.总结和评比。

3.安全设施必须坚持与主体工程“三同时 ”的原则进行，即： 同时设计.审批， 同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产工作会，及时传达中央.地方及有关安全生产的精神。

5.组织对分包人就工程项目施工安全管理情况进行检查和评价，监督分包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、分包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》.《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程分包合同中的有关安全要求，并服从甲方现场管理。

2.坚持“安全第一.预防为主 ”和“ 管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建

立健全各项安全生产的管理组织和安全生产管理制度，配 备专职及兼职安全员。有组织有领导的开展安全生产活动。工程技术人员.生产管理人员和 具体操作人员，必须熟悉和遵守有关现场施工安全的各项规定，做到生产与安全工作同时计划.布置.检查.总结和评比。

3.分包人必须定期和不定期研究.解决本承包方承担施工项目的一切安全问题，加强现场安全管理，及时清除事故隐患 , 确保安全生产措施资金的投入。

4.分包人必须督促现场施工人员严格遵守有关安全规章制度、操作规程和劳动纪律，在 任何时候都应采取各种合理的预防措施， 防止其施工人员发生任何违法.违禁.暴力或妨碍治安的行为。

5.分包人参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操 作规程，定期进行安全技术考核， 合格者方准上岗操作。对于从事电气.起重.登高架设作业.焊接.机动车辆.施工机械驾驶.爆破等特殊工种的人员，经过专业培训获得“法定操作 上岗证 ”后，方准持证上岗，施工现场如出现特种作业无证操作现象时，分包人必须承担管理责任。

6.除对易燃.易爆.有毒的材料应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；分包人不得将任何种类的爆炸物给予.销售或以其他方式转让给任何其他人，或允许.容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定正确佩戴和使用个体安全防护装备。施工负责人和安全检 查员应随时检查操作人员个体

安全防护装备的穿戴和使用情况，不按规定穿戴和使用个体安全防护装备的不得上岗。

8.所有施工机具均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其正常，并处于完好状态；不合格的机具.设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术.新工艺.新设备.新材料时，必须制定并执行相应的安全技术措施。施工现场必须按相关的安全规定设置标志牌。

10.分包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援 预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并按“ 四不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。

11.执行保障

将分包人员的三级安全教育纳入分包安全管理协议，培训天数为7天并且不小于规定的15、15、20学时。

条款示例：分包（劳务）单位施工人员进入现场施工前须按溧阳水务市政工程有限公司《三级安全教育培训实施细则》规定参加三级安全教育培训，并经考核合格（100满分，80分合格）方可上岗作业。

培训方式：新开工、春节复工时采用集中授课方式，开复工前7天开始安全教育。零星入场人员的三级安全教育由项目部按规定进行三级安全教育，项目经理代表公司做公司级安全教育。并组织项目部完成三级安全教育及考核。

三、违约责任

如因甲方或分包人违约造成安全事故，将依法承担相应责任。

四、合同份数

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署盖章后生效，全部工程竣工验收后失效。本合同一式  5    份， 甲方持   3    份,分包人持  2   份， 每份具有同等法律效力。

甲方（章）：                        分包人（章） ：

地        址 ：                        地        址：

法定代表人：                       法定代表人：

（或委托代理人） ：             （或委托代理人）：

联 系 电 话：                    联 系 电 话：

日       期：                       日      期：

# 附件5

安全责任书

为规范项目施工安全管理，全面贯彻公司安全方针和安全管理体系标准，在 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目金园学府管网修复专业工程分包采购 工程专业分包合同的实施过程中保证施工安全，本项目工程承包人  溧阳水务市政工程有限公司 （以下简称“ 甲方 ”）与本工程专业分包人 安徽春和诚建设工程有限公司 （以下简称“分包人 ”）签订安全责任书：

一、在施工准备阶段和施工过程中， 甲方分包人都应贯彻执行国家和属地有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律.法规及行业安全操作.规范.标准，并确定履行法律。法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。

二、分包人进场后应遵守国家和属地对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业安全 操作规程.规范及标准，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定。分包人对施工现场的规 定负全责，凡在施工现场内（含生产现场和生活区）因违章指挥.违章操作导致发生高空坠 落.物体打击.机械事故.触电土方坍塌事故及管线折断.破裂.泄漏事故或由分包人自身原 因造成的失火.失盗.人员伤亡事故， 以及民生政治.刑事.治安案件和食物中毒.疫情.职业 危害.交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由分包人承担（发生不可抗拒的灾害除外）。

三、施工前，分包人必须建立安全生产责任制度。明确管理人员和施工人员的安全责任，对所有进场施工人员（含管理人员在内） ，进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设 计或施工方案， 进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握 具体的实施方法）。向有关部门提供承包单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗。

四、分包人委托代理人为安全第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，分包人必须 指定专人负责现场的安全技术管理工作， 安全管理人员认真履行职责， 组织力量实施现场 安全监督.跟踪管理.并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制， 发挥违章指挥.违章操作的行为要及时指出.坚决制止。

五、分包人须严格按照相关法律.法规和操作规程.规范及标准进行施工，并做到：

1.实施基槽及路基开挖作业应根据基坑.基槽等和开挖深度.土质类别选择开挖方案， 明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载（土堆等）或动载（泵车浇筑等）应符合相应安全规定。

2.据甲方提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

3.加强暑期中暑或流感的有效防控，发现异常立即了解情况并送医隔离。

4.施工作业前需对机械.设备.仪器.仪表.工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备.电源线路必须

绝缘良好，不得与金属物浸水位置（导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机.配电箱应按规定安 装防护设置.漏电保护器及接地.接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸.上锁。

5.在施工中动用明火（如进行电气焊作业）或高处作业等必须实行审批制度和安全防护 措施，现场（含生活区）的消防设备.器材按有关规定配置，对易燃易爆的危险品运输.储存，保管要符合安全规定要求。

6.督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道沟.槽， 管道井及高低压线路.变电.配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设置警示标识（含 晚间设置警示灯）。要严加防范.重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并注意通风.照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故

。

7.实施挖土作业和拆除工程中发现管道. 电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

8.按规范要求及现场实际情况布置现场消防通道.消防栓.消防水龙带.消防专职安全员。

六、分包人应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。

七、分包人应按施工现场安全文明和环保.环卫的有关规定设置宿舍.食堂.饮用水及其 他卫生设施。对施工现场的环境（如现场废水.尘雾.噪声.振动.坠落物等）进行有效地控制， 为防止职业危害提供良好的作业环境。

八、外地施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理暂住证.健康证， 签订保稳定保安全责任书。

九、关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合理要求， 帮助他们克服工作.生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。

十、保证责任区内符合安全.环保.环卫要求，做到：不起尘无遗洒.进出车辆保洁，路面有人清扫，落实门前三包。

十一、 甲方有权对分包人施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素.隐患有权提 出整改意见。对甲方提出的不安全问题及隐患分包人应立即整改，对当时难以解决的问题 应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或分包人失职失误造成的事故案件的， 甲方有权依据双方签订的劳务（专业） 分包合同的约定，按违约给予相应处违约金。

十二、本协议未尽事宜以国家和地方现行法律.法规及行业安全操作规程.规范.标准为依据。

十三、本责任书由双方法定代表人或其授权的代理人签署盖章后生效，全部工程竣工验收后失效。本责任书一式5份， 甲方持   3    份,分包人持  2     份，本《安全责任书》与《工程专业合同》同时签订， 与《工程专业分包合同 》具有同等法律效力。

甲方（章）：                        分包人（章） ：

地        址 ：                        地        址：

法定代表人：                       法定代表人：

（或委托代理人） ：             （或委托代理人）：

联 系 电 话：                    联 系 电 话：

日       期：                       日      期：

# 附件6

环境保护责任书

为进一步增强环境保护意识，保护和改善生活和生态环境，防止污染和其他公害，树立 良好的建设形象，作到思想重视， 责任明确， 制度落实，及时进行检查整改，根据国家有 关环境保护的法律法规及工程的实际情况，由工程承包人  溧阳水务市政工程有限公司 （以下简称 “ 甲方 ”）与本工程专业分包人  安徽春和诚建设工程有限公司（以下简称： “分包人 ” ) 签订如下责任书。

一、分包人必须坚持贯彻执行国家和工程所在地对环境保护相关的法律法规、规定及要求， 严格按照关于环境保护及水土保持的相关要求进行施工作业。

二、分包人必须制定防止大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施，并安排人员负责环境保护及水土保持相关工作定期检查和督促整改工作。

三、分包人进场后必需组织施工人员进行与环境保护相关法律.法规和要求的学习。

四、分包人在施工中取土必须在指定料场取用，弃土必须运至指定地点，按要求堆放，防止水土流失，并应加强对

施工便道的日常养护，不得随意开辟施工便道和扩大取土范围。

五、分包人应采取一切合理措施保护施工现场内外的环境，严禁在施工现场焚烧各类废 弃物，避免由于施工引起的粉尘、有害气体等对环境造成污染或沿线居民生产和生活造成 不良影响。对业主.监理工程师及项目部环保管理人员在检查过程中发现的影响环境保护及水土保持的施工行为及时纠正。

六、分包人在施工过程中要做到保护周围环境，防止水土流失；在公路建设用地范围之外未经批准不得砍伐树木、破坏耕地和沿线植被。

七、分包人的施工现场、原材料料场、取土坑、弃土堆 、拌合站、预制厂、库房、油库等驻地， 施工结束后要根据环保要求对施工现场进行清理、修饰，尽可能的恢复原状。

八、分包人应在施工现场设置排水沟及沉淀池，施工污水必须经沉淀后才能排入市政污水管网或河流。

九、分包人在施工现场存放油料和化学溶剂等物品时，应设置专门的库房，地面应做防渗透处理。食堂必须设置隔油池，厕所必须设置化粪池并做抗渗处理。

十、在城市（镇） 内及附近有居民生活的区域施工时，分包人必须严格按规定限制夜间施工，确需在夜间施工的必

须严格按规定提出申请，经有关部门批准后方可进行夜间施工。

十一、检查评比及奖惩措施

1. 甲方每月对文明施工及环境保护进行评比一次。

2.分包人未按要求进行环境保护，引起周围群众纠纷，造成恶劣影响，甚至被相关环境 保护部门罚款处理的，责令分包人消除群众纠纷，除按环境保护部门相同罚款金额进行罚款外，并处以分包人负责人 5000 元违约金。

本责任书一式 5 份， 甲方 3 份， 分包人 2 份，由 甲.乙双方的法定代表人或其他授权的代理人签署盖章后生效，

全部工程竣工验收结束后失效。

甲方（章）：

地      址：

法定代表人：

（或委托代理人）：

联 系 电 话：

日     期：

分包人（章） ：

地       址：

法定代表人：

（或委托代理人）：

联 系 电 话：

日     期：

# 附件7

农民工实名制及工资发放管理承诺书

工程承包人： 溧阳水务市政工程有限公司 （以下简称“ 甲方 ”）

专业分包人： 安徽春和诚建设工程有限公司 （以下简称“分包人 ”）

根据《中华人民共和国劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规规定，经双方协议， 现就农民工实名制及工资发放管理事宜承诺如下：

一、甲方职责

1. 甲方应与建设单位将《保障农民工工资支付条例》的相关规定细化到施工总承包合同 中或签订补充协议予以约定， 明确人工费占工程款的比例和支付日期， 建设单位无法按时拨付人工费的解决办法等。

2. 甲方应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，用于支付该工程建设项目农民工 工资。通过专户代发工资的，直接支付到农民工本人的银行账户， 并向分包人提供代发工资凭证。

3. 甲方应当在内设部门或项目配备劳资专管员，对分包人劳动用工和工资发放实施监 督检查，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表（仅为控制及掌握工资发放的合理性，不代表最终确认与农民工工资直接和间接相关的 完成工作量，分包单位实际完成工作内容及工作量，需履行分包工程结算程序予以最终确认） ，分包人应当予以配合。建立的用工管理台账，考勤记

录、工资支付记录等，保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。

4. 甲方应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

5.接受农民工的投诉举报并进行调查，协调解决劳资纠纷。

6.工程承包人应在施工现场设立农民工维权告示牌，并要求分包单位在各自施工区域的维权告示牌公布如下信息：

（1）建设单位、工程分包人及项目部、分包企业、行业监管部门等基本信息；

（2）明示劳动用工有关法律法规、 当地最低工资标准、工资支付日期等信息；

（3） 明示所属地工程建设行业主管部门、劳动保障监察投诉举报电话和劳动争议调解仲裁机构联系电话等信息；

（4）用工管理信息公示的内容应每月进行更新， 包括农民工进退场人员名单、考勤记录、工资发放表等经农民工本人签字核对的用工信息。

二、分包人职责

1.分包人作为分包项目农民工用工或用人管理的直接责任人，全面负责其施工过程中 用工实名登记、用工合同管理 、工资表编制和发放等工作， 对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。发生拖欠农民工工资，分包人应当依法依规承担责任，予以清偿。

2.施工过程中分包人用工、用人实名登记、劳务分包或劳动合同管理、用工考勤、工资 表编制及工资发放等工作，遵循甲方“农民工实名制及工资支付管理要求 ”规定，该规定 列示于招标文件第二部分“ 管理要求 ”，分包人投标及签约过程中已熟知并同意“农民工实名制及工资支付管理要求 ”所有内容。

3.分包人存在下列情形之一的，纳入甲方合作拖欠工资“黑名单 ”：

（1） 甲方已按合同比例足额支付工程进度款，分包人将其挪作他用，未将人工费部分足额支付，克扣或者无故拖欠农民工工资数额达到拒不支付劳动报酬罪数额标准的；

（2）分包人因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件 、极端事件造成严重不良社会影响的；

（3）分包人违法分包、转包工程或分包劳务给不具资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前两款规定情形的

;

（4）分包人或者其他人员扣押或者变相扣押农民工本人社会保障卡或者银行卡导致农民工本人未足额领取工资的；

（5）无理抗拒、阻扰人社行政部门查处拖欠农民工工资案件的；

（6）分包人编造虚假事实或者采取非法手段讨要农民工工资的，或以讨要农民工工资为由讨要工程款、机械租赁款或材料款的；

（7）分包人施工现场聘用已达到法定退休年龄的人员和非法使用童工的；

（8）分包人作业人员因经常性酗酒、打架斗殴等不良行为的，发生两次以上（含两次），造成社会不良影响的，或经当地相关执法部门通报处理一次以上（含一次）的；

（9）分包人作业人员不服从甲方项目部实名制及考勤管理，不按照实名制管理通道进行考勤打卡， 甲方项目管理人员警告三次以上（包含三次） 仍不纠正的；

（10）分包人存在恶意讨薪、虚报工资数额的行为，并对项目部或社会造成不良影响；

（11）因违法行为被追究刑事责任的。

（12） 甲方及甲方上级单位规定的其他情形；

自列入之日起，分包人不得从事中国水务投资集团有限公司范围内所有工程项目。

4.分包人应当遵守国家法律、法规的规定和甲方制定的各项关于农民工管理的规章制度。

本承诺书一式 5 份， 甲方 3 份， 分包人 2 份。

甲方：（章）               分包人：（章）

授权代理人：（签字）       授权代理人： （签字）

身份证号码：              身份证号码：

日  期：  年  月   日     日   期：  年  月   日

# 附件8

质量保修书

工程承包人： 溧阳水务市政工程有限公司 （以下简称“ 甲方 ”）

专业分包人：  安徽春和诚建设工程有限公司（以下简称“分包人 ”）

甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》,经协商一致，对工程专业分包合同签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律.法规.规章的管理规定，双方约定由分包人施工单位在质量保修内，承担本工程的质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：  2   年，质量保修期自交工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围内容的项目， 分包人应对在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。分包人不在约定期内派人保修的 , 甲方可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防 范措施；由原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出保修方案， 由分包人实施保修。

四、违约责任保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

六、本工程质量保修书与工程专业分包合同共同签署，作为工程专业分包合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（章）：               分包人（章）：

地 址：                    地  址：

法定代表人：               法定代表人：

（或委托代理人）          （或委托代理人）

联 系 电 话：                联 系 电 话：

日 期 ：                    日 期：

# 附件 9

社会治安综合治理责任书

为进一步加强和规范项目施工现场综治管理，减少各类治安案件和其他事故的发生，推 进平安工程建设，确保企业和社会和谐稳定， 按照“谁主管谁负责、谁聘用谁负责、谁带队谁负责 ”的原则，现就 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目金园学府管网修复专业工程分包采购签订社会治安综合治理责任书。

工程承包人： 溧阳水务市政工程有限公司 （以下简称“甲方 ”）

专业分包人： 安徽春和诚建设工程有限公司（以下简称“分包人 ”）

一、责任内容

（一）分包人要认真贯彻落实国家和地方各级政府制定的各项方针政策、法律法规和相 关管理规定，落实各项安全保卫制度、消防管理制度、施工安全应急预案等规章制度；要 经常对使用的务工人员进行遵纪守法教育，增强法制观念， 遵守国家法律、法规及本单位内部、甲方及甲方项目部的各项规章制度。

（二）分包人招聘的务工人员时必须做到来源清、情况明 , 不得有违法犯罪嫌疑及涉黑 涉恶人员； 健康状况不能满足作业需要的务工人员一律不得录用； 严禁使用无证人员及童工。若违反， 由分包人承担一切后果和法律责任。

（三）分包人必须配合甲方或甲方项目部劳资部门、保卫部门及劳资、保工工作人员对 所有务工人员登记造册和备案

, 外来人员还应及时与工程项目所在地派出所联系并做好流动人口基础信息采集工作，及时办理流动人口暂住证。

（四）分包人应管好自己人，看好自己门，妥善保管好本单位的财、物及工具设备等。

（五）不准作业人员带小孩及无关人员进入工地现场，不准在工地现场存放不用于工程及不明来历的物品， 若发生意外一切后果分包人自行承担。

（六）分包人要经常对其人员进行防火安全知识宣传教育 、消防技能培训，开展防火安全检查， 严禁在工地现场及宿舍内私拉乱接电源线路等。

（七）分包人务工人员不得发生偷窃、哄抢、流氓、斗殴 、赌博、酗酒闹事、吸食或注射毒品等违法犯罪行为。

（八）分包人务工人员在工地现场工作和生活期间，必须遵守各项规章制度，服从甲方及甲方项目部相关管理人员的管理和安排。

（九）如遇刑事、治安案件发生， 分包人应协助和配合甲方项目部保护好现场，抢救受伤人员和保护物资财产安全，协助和配合公安机关做好侦查和处理工作。

（十）分包人应建立和完善农民工实名制录用登记和工资支付管理等制度，规范劳动用工行为，如实记录施工现场作业农民工的进出场信息、身份信息（工种、身份证号、住址、 联系方式、不良行为记录等） 、劳动考勤、工资结算（包括应发和已发工资情况）、工资支付单位、时间、对象、数额等支

付情况，并保存备查，预防和杜绝因拖欠农民工工资而引发群体性事件。

（十一）分包人不得组织、纵容所属务工人员发生破坏正常生产经营和办公生活秩序及 有损甲方、业主方、监理方、政府等社会形象的行为，包括围堵（堵门、堵路）、冲击、 强占甲方、业主方、监理方、政府办公机构等办公场所和生产 (施工）场所；拦截车辆、 堵塞或阻断施工场地及公共交通； 侮辱、殴打甲方、业主方、监理方、政府等工作人员或 非法限制他人自由； 禁止在非接待场所静坐、长时间滞留、将生活不能自理的人员弃留在 接待场所或拉挂标语、横幅等情况。若所属务工人员发生以上情况，分包单位、分包单位 负责人及参与人员必须承但因违反《中华人民共和国治安管理处罚法 》、《信访条例》等 规定应承担的法律责任，必须承担因对他人（单位及个人） 权益构成侵害（包括经济或财产损失、名誉、个人人身自 由等）应承担的民事责任。

二、奖罚

（一）对“见义勇为 ”及治安管理有较好突出表现的务工人员， 由甲方项目部及分包单位予以表彰和奖励。

（二）对不按规定使用务工人员及违法使用童工的，除责令辞退外，每发现一人（次）由甲方保卫部门或劳资部门或甲方项目部对分包单位处以 5000 元违约金。

（三）对在工地现场宿舍内私拉乱接、违规使用电器、使用明火的，查获一起违约金 500 元。

（四）分包人务工人员若发生偷窃甲方及施工现场其他作业方财物行为的，查获一起，除追究当事人责任、赔偿损失外 , 对分包单位处以 5000 元违约金。

（五）分包人务工人员若发生打架、斗殴、闹事等事件的 ,  分包人负责说服教育、及时 疏导矛盾， 维护社会和谐稳定，对不听劝阻仍然严重闹事者，限期清出本项目工地现场，并对分包人处 200 元／（每次）违约金。

（六）分包人务工人员因工资拖欠等问题可以通过正常程序反映合理诉求。若出现因工 资拖欠等问题聚众至甲方、业主方、监理方、政府办公机构及工地现场恶意讨薪、围堵、 扯拉布标横幅、聚众闹事，影响正常工作秩序、生产经营的，每发生一次对分包单位处以 5000 元违约金； 同时视其程度及性质报请有关部门处置，依法追究分包单位、分包单位负责人 、参与聚众闹事人员法律责任。

三、份数

本责任书一式 5 份， 甲方执 3 份，分包人执 2 份。

四、生效

本责任书自签订之日起生效，工程项目分包合同失效时本责任书自动解除。

甲方（章）：

地       址：

法定代表人：

（或委托代理人）：

联 系 电 话：

日       期：

分包人（章） ：

地        址：

法定代表人：

（或委托代理人）：

联 系 电 话：

日       期：

# 附件 10

关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷

承诺函

溧阳水务市政工程有限公司：

我方已仔细研究了 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目金园学府管网修复专业工程分包采购     合同文件的全部内容，在熟知合同条款及所有要求后，愿意遵守本承诺函中全部事项，按分包合同及补充协议约定保质保量保工期实施和完成承包工程。

一、我方承诺

（一）我方承诺不将工程内容转包或违法分包给第三方。若发生上述情况，发包人可单方面解除合同。我方承担由此带来的一切损失

（二）我方承诺坚决服从项目部的指挥和安排，在分包合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，保证不发生停工及消极怠工等行为。

（三）我方承诺若履行合同发生争议，通过协商方式解决，保证不发生扰乱政府机构、中国水务投资集团有限公司及下属单位、项目部正常生产经营和办公生活秩序的行为及有损中国水务投资集团有限公司及下属单位社会形象（含不当舆论）的行为，包括不限于围堵（堵门、堵路）、冲击、强占办公场所和生产（施工）场所；拦截车辆、堵塞或阻断交通；侮辱、殴打工作人员或 非法限制他人自由；不在非接待场所静坐、长时间滞留、不将生活不能自理的人员弃留在接待场所或拉挂标语、横幅等情况。

（四）若发生上述（ 二）、（三）情况，每发生一次我方自愿接

受发包人10-50 万元违约金，具体金额根据前述行为的严重性由发包人决定，我方无条件接受。

（五）我方擅自停工超过 10 天，发包人有权单方解除合同，我方自愿承担合同金额 10% 的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切损失。同时我方接受发包人“先退场，后清算 ”的管理要求，退场清算原则遵从：

1、履约完成现阶段工作面所有工作内容，形成验收合格的完整工序，符合检验批的验收， 验收合格的实体工程按合同约定结算；

2、未履约形成完整工序的工作面参照合同据实结算；

3、合同中未约定的合理诉求项双方协商确定合理价格，但不得超过现行市场价×（投标价/招标控制价）结算；

4、最终清算价格需扣除由我方原因造成发包人的一切损失。

5、保证不出现“低价中标，高价索赔出场 ”的现象。

（六）我方承诺当收到发包人的退场通知后 7 个日历天内撤离现场，并积极配合发包人在 30 个日历天内完成合同结算。

二、生效

本承诺函生效后，即成为原合同及补充协议不可分割的组成部分 , 与原合同具有同等法律效力。

分包人名称：            （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

日  期：    年    月     日

# 附件 11

建设工程农民工工资委托支付协议

甲方:   溧阳水务市政工程有限公司

乙方：  安徽春和诚建设工程有限公司

甲、乙双方对  金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC工程项目金园学府管网修复专业工程分包采购项目 ，根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定和六安市建设工程农民工工资专户管理的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：

一、 甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包（专业分包或专业承包）工程款及农民工工资。不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。

二、 乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单报甲方审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。

三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月劳务分包工程进度款的依据，并从中扣除。

四、 农民工工资发放及考勤

1. 农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括劳务公司与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对，没有上报的视为未进入施工现场。

2.乙方要对聘用的农民工信息进行釆集登记和进退场登记， 甲方

应为乙方登记提供方便。

3. 甲方委派         为劳资专管员，乙方委派 汪飞马 为劳资专管员，负责农民工的信息采集、用工登记、劳动考勤、工资编制及审核、上报、发放等工作。

五、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1. 甲方未按.与足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。

2. 乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用， 甲方按__2__倍向乙方追偿，从剩余劳务工程款中直接扣除。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。本协议一式 5份，双方签字盖章后生效。

甲    方：（公章）

法定代表：（签字）

年   月   日

乙    方：（公章）

法定代表：（签字）

年  月  日

# 附件 12

施工现场临时用电安全管理协议书

总包单位：（以下简称甲方）  溧阳水务市政工程有限公司

分包单位：（以下简称乙方）  安徽春和诚建设工程有限公司

工程名称：  金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC工程项目金园学府管网修复专业工程分包采购项目

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）及《安徽省建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、甲方的权利、责任和义务

（一）贯彻落实国家及安徽省施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

（二）甲方对乙方专职电气维护人员进行统一管理，对乙方专职电气维修工作进行监督，甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。

（三）甲方统一组织、安排施工现场中的节约用电工作，对浪费、偷窃电力资源的行为， 甲方有权进行经济处罚。

（ 四）负责提供施工电源，并对乙方的使用情况进行监督检查。

（五）按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行

监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。

（六）有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

（七） 向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

（八）现场发生触电事故时， 甲方不负任何责任。

二、乙方的权利、责任和义务

乙方必须指派专职电工，且指派的专职电工的行为代表乙方行为。

（一）电气专职人员必须持证上岗，非电气专职人员严禁从事电气作业。

（二）乙方专职电工应对所管辖的施工区域安全用电负责。

乙方安排生产的同时，必须由乙方专职电工对施工用电人员进行分部位、分阶段、有针对性的书面安全用电交底。

（三）乙方必须根据安排的生产情况，对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。

（ 四）乙方在施工过程中必须定期组织专业人员（电工、安全员、施工负责人）进行安全用电检查工作，严禁违章指挥和作业。对违章作业者采取教育、罚款、勒令停工等措施，保证在施工过程中安全用电。

（五）凡在施工过程中，乙方因违章指挥、无证操作或违章作业造成的用电安全事故产生的一切损失完全由乙方负责。

（六）乙方生活区宿舍内禁止乱拉乱接电源线、长明灯、严禁使用大功率电器（如：碘钨灯、热得快、电磁炉、电饭煲等），严禁使用电热毯取暖，严格按照《生活区用电规章制度》有关规定执行。

乙方专职电工必须配合好甲方对临时用电系统的维护、检查工作，不得推诿。

（七）乙方进场使用的大功率（5kw 以上）机具在进场安装前必须报监理及甲方审核，施工过程中用电工具、设备、线路等有较大调整时必须申报监理及甲方， 同意后方能实施。

（八）乙方必须派专业专职电工对各自用电工具、设备进行定期检查，保证工具设备的安全使用性能。

（九）施工现场照明系统必须报监理、甲方审核后使用，不得乱拉、乱接、乱搭。

（十）乙方必须配合甲方做好节约用电工作，对浪费、盗窃电力资源的行为应配合甲方及时制止。

（十一）乙方动火作业需到监理处开具动火作业证后方可施工，动火作业场所必须配备灭火。

三、操作人员

（一）操作人员应严格按安全用电技术操作规程、用电制度实施。

（二）操作人员应积极参加甲方或自行组织的安全活动，认真执行安全用电交底，不违章作业。

（三）对施工前不进行安全交底的，对现场不安全隐患没及时排除的，对现场中无安全技术措施或措施不落实的，对违章指挥的，工人有权拒绝施工，并有责任和义务向上级单位负责人及甲方进行举报投诉。

（ 四）乙方专职电工必须对施工现场的配电设施按要求进行每周检查、测试，做好记录存档。

（五）乙方应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患， 以防突发事故。

（六）工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。

（七）配电箱必须由专人管理，配电箱上必须标明专职管理电工姓名及电话，在现场施工，当配电箱停止一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

（八）检查和操作人员必须按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套，必须使用电工专用绝缘工具。

（九）平时应经常查看配电箱的进出线路是否承受外力，是否被水泥砂浆侵污、被金属锐利划破绝缘，配电箱内电器的螺丝是否松动，动力设备是否缺相运行等。

四、强制性规定和持证施工的工作要求

乙方必须严格按照规范《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 进行施工用电线路敷设，投入使用的配电设施必须符合规范要求，违者处罚 1000 元/次，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

箱变低压侧出线接线时必须通报监理，由专职电工操作，无证施工、违规作业或其他违反国家、地方和行业强制性规定的处罚 5000元/次， 因此行为造成损失由乙方承担所有后果。

乙方施工配电设施在使用前必须经现场监理验收，验收合格后方可投入使用，否则对使用单位处罚 1000 元/每次。

施工现场电工每天上班前，必须提前认真检查一遍供电线路和电器设备设施的运行情况，发现问题必须及时处理，不能及时修复的设备设施必须禁止使用，悬挂检修牌并及时向相关上级反映，若不认真检查排除隐患造成安全事故， 由责任单位承担所有后果。

乙方电工（持有效上岗证）每月必须对施工用电系统进行检查和维修。 电工每天必须认真做好相关记录：

（一） 电工值班记录（每天记录）；

（二）漏电保护器检测记录（每月测试至少一次）；

（三）施工机具绝缘测试记录（每半年测试一次）；

（ 四）设备防雷接地及供电系统重复接地测试记录（每月测试至少一次）；

（五）各级箱体内的配电系统图是否清晰、箱内电气安置是否稳固（时常关注）。并将以上资料存档。

（六）施工现场禁止使用护套线、双绞线、塑铜线、低压电线（小于 2.5mm2 ）做施工用电电源线，违者处罚 500 元/次，并没收违章导线，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

（七）施工现场禁止使用简易插座板进行配电施工，违者处罚200元/次并没收其用具，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

（八）单相负荷线路必须做到零（n） 、地（pe）分开保护零线到位，禁止使用两芯线做施工用电电源线，违者处罚 500 元/次，并没收违章导线，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

（九）严禁在各级配电系统内挂接，违者处罚 500 元/次，如造成安全事故由责任单位承担所有后果：

1. 施工现场禁止使用无门、无接地的固定箱、移动箱、插座箱作为施工用电设施，违者对使用单位处罚 500 元/次，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

2. 各个分包单位在施工用电过程中，必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 要求进行敷设、使用、维护，乙方电工必须对使用电动机具作业人员进行安全用电书面交底。否则造成安全事故由责任单位承担所有后果。

3. 严禁非电气操作人员进行电气操作作业，一经发现对违章人员处以1000 元/每次罚款，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

4. 专业电工有权拒绝违章指挥和制止违章用电作业.

5. 一经查出施工用电安全隐患，不及时按要求进行整改的每拖延一天处罚 200 元/每项，如造成安全事故的发生所有责任由该单位自行负责。

6. 如现场施工人员恶意破坏、损坏、偷盗临电设施，所属公司必须负责恢复原貌，不得影响甲方的工程计划，因此行为造成的一切损失及后果由乙方承担。

7. 关于加强施工现场电焊机安全使用的专项管理要求:

（1）施工现场使用的电焊机应单独设开关控制箱并安装（3p 空开、3p 漏电保护器、弧焊机防触电保护器） ，违者对责任单位处罚200 元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

（2）电焊机外壳应做接零或接地保护，违者对责任单位处罚200元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

（3）电焊机一次线长度(开关箱至电焊机)水平距离应小于 5 米;开关箱至二级箱距离应小于 30 米;二次线长度应小于 30 米。违者对责任单位处罚 100 元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

（4） 电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。违者对责任单位处罚 100 元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

（5） 电焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线违者对责任单位处罚 100 元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

（6） 电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线，线路应绝缘良好，无破损、裸露。违者对责任单位处罚 100 元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

（7） 电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流电焊机要装设专用防触电保护装置。并做好机具的定期检查维护，明确相关机械管理责任人。

（8） 电焊作业需持证上岗，违者对责任单位处罚 500 元/次

五、责任及义务

（一）甲乙双方应自觉履行本《临时用电管理方案》的相关规定，不得违反此合同条款。

（二）若因乙方原因未履行本协议规定，发生一切施工用电事故则由乙方全部承担一切责任，导致甲方及第三方的一切损失，由乙方全部赔偿。

（三）若因乙方或乙方当事人不履行本协议的规定，甲方根据情节轻重对乙方当事人处于 20—200 元罚款， 同对乙方处于 500—5000元罚款。

（ 四）乙方安排生产的同时，必须由乙方专职电工对施工用电人员进行分部位、分阶段、有针对性的书面安全用电交底。

（五）乙方必须根据安排的生产情况，对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。乙方在施工过程中必须定期组织专业人员（电工、安全员、施工负责人）进行安全用电检查工作，严禁违章指挥和作业。对违章作业者采取教育、罚款、勒令停工等措施，保证在施工过程中安全用电。

（六）凡在施工过程中，乙方因违章指挥、无证操作或违章作业造成的用电安全事故产生的一切损失完全由乙方负责。

（七）乙方生活区宿舍内禁止乱拉乱接电源线、长明灯、严禁使用大功率电器（如：碘钨灯、热得快、电磁炉、电饭煲等），严禁使用电热毯取暖，严格按照《生活区用电规章制度》有关规定执行。

（八）乙方专职电工必须配合好甲方对临时用电系统的维护、检

查工作，不得推诿。

（九）乙方进场使用的大功率（5kw 以上）机具在进场安装前必须报监理及甲方审核，施工过程中用电工具、设备、线路等有较大调整时必须申报监理及甲方， 同意后方能实施。

（十）乙方必须派专业专职电工对各自用电工具、设备进行定期检查，保证工具设备的安全使用性能。

（十一）施工现场照明系统必须报监理、甲方审核后使用，不得乱拉、乱接、乱搭。

（十二）乙方必须配合甲方做好节约用电工作，对浪费、盗窃电力资源的行为应配合甲方及时制止。

（十三）乙方动火作业需到监理处开具动火作业证后方可施工，动火作业场所必须配备灭火器。

六、争议

当 甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按市政府有关部门认定结果执行。

双方有关未尽事宜补充条款：补充条款如下：本协议书一式五份，甲、 已双方签字盖章立即生效。 甲方保存三份， 已方保存两。本协议书 自签字之日生效至工程竣工终止。

总包单位：（盖章）              分包单位：（盖章）负责人签字：

负责人签字：                      负责人签字：

年    月    日                   年    月    日

# 附件 13

总包与分包单位签订临时用电安全责任书

总包单位名称：  溧阳水务市政工程有限公司    分包单位名称：  安徽春和诚建设工程有限公司

为确保责任单位在金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC 工程项目金园学府管网修复专业工程项目的施工用电的安全， 同时确保对环境最大化的保护，分包责任单位承担以下用电责任：

一、施工现场应严格执行“三级配电二级保护 ”的规定要求 , 开关箱应确保“一机、一闸、一漏、一箱 ”，漏电保护器必须为合格产品，严禁使用违劣产品，并做好定期检测和记录。

二、一切用电装置均须依照《安徽金寨地区低压用户电气装置规程》。

三、施工现场的配电箱、开关箱必须符合 JGJ46-2005 规范规定的防雨防潮措施要求。严禁使用拖线圆盘、多用插座等无防雨措施的器具。

四、用电设备上所配置的器具和零件必须完整，不得有缺损 ；五、定期进行绝缘电阻测试， 测试不达标的设备严禁使用。凡使用电气设备不经过漏电保护的，一律不准投入使用（大功率的电气设备例外）。施工现场使用电焊机时，必须配备二次侧空载降压保护装置。

六、现场供电用电源线及支线应进行架空或埋地，严禁拖至地面使用， 电线的接头必须认真包扎绝缘， 电线表皮不得有破损

。

分包单位委派       同志负责安全用电及管理事项，并负责现场施工人员的用电安全教育。

七、分包责任单位从总配电房引出的临时用电必须直接接到需要施工的楼层，不得通过底层电表间的该层用户表计柜和楼层的配电柜，正常用电与临时用电的线路不可混用。

八、分包责任单位使用电动机械的总容量，应控制在许可的电力容量之内（5KW 以内）， 未经总包单位项目部同意，不得超负荷使用电器设备。分包责任单位使用电动机械的总容量大于5KW以上的，必须尽快到当地供电部门申请临时施工用电，不得超负荷使用临时用电的线路和电气装置。

九、在本责任书生效期间，分包责任单位的电动机械出现故障均由分包责任单位承担，对在事故中所造成的损失，分包责任单位应全额赔偿。

十、分包责任单位在使用期间内由于不规范操作或临时电使用不当而造成触电等伤亡事故，全部由分包责任单位负责。

总包单位：

责任单位盖章：

年    月    日

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

# 附件 14

（分包单位）施工现场扬尘治理协议书

甲方（全称）：溧阳水务市政工程有限公司

乙方（全称）： 安徽春和诚建设工程有限公司

甲乙双方根据安徽省住房和城乡建设厅/局发放文件× × × × × × × ×号《 × × × × × × × × × × × ×》以及《 × × × × × ×》 ( × × × × × × × ×号）的有关规定，制定以下分包单位的扬尘防治目标，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，依据实际情况，双方就扬尘防治有关事项协商一致，特订立以下补充协议：

一、工程概况：

（一）工程名称： 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC 工程项目金园学府管网修复专业工程

（二）工程地点： 安徽省六安市金寨县

二、甲方的权利、责任和义务：

（一）贯彻落实国家、安徽省及六安市有关施工现场文明施工，保护环境的法规和管理规定，对施工现场进行全面的管理和监督检查。

（二）提供施工现场防治扬尘，控制噪声的条件，木工房、垃圾站等设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照金寨县有关标准对乙方进行日常监督检查。

（三）对乙方施工区域进行监督检查，及时纠正乙方施工过程中的违规行为，并按照有关规定予以查处。

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

（四）对乙方的环保知识培训，防治扬尘，控制噪声的设施设备的使用提出指导意见，并监督落实情况。

（五）对乙方提出的环境保护的要求积极提供帮助。

（六）由于甲方责任造成的被行政主管部门处罚的由甲方承担责任。

（七）由于双方责任造成的被行政主管部门处罚的，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的责任。

三、乙方的权利、责任和义务：

（一）贯彻落实国家、安徽省及六安市有关施工现场文明施工，保护环境的法规和管理规定，对分承包施工区域的环境保护负全部责任。

（二）服从甲方的管理，有权拒绝总承包单位违反环境保护法规、规定的指令。

（三）设专人负责环境保护的监督工作，并指派专职卫生保洁员负责对本作业区域卫生清理和洒水降尘。

（四）配置专用的洒水降尘的设施设备，并保持使用性能良好。

（五）对自行携带和使用的电锯、电创、振捣器等设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合安徽省、六安市有关标准 。

（六）严禁从楼上向下抛撒垃圾，拆除脚手架、平台时应先将尘土清理干净。

（七）由于野蛮施工产生的人为噪声和扬尘污染造成社会影响和被地方行政部门处罚或影响工期的承担其责任。

（八）负责对本单位从业人员环境保护知识的培训教育，认

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

真贯彻国家、安徽省、六安市有关环境保护的法律、法规和规定的文件精神，使本单位全体人员都有保护环境、共创和谐社会的责任感，严格控制认为噪音。

（九）按照安徽省及六安市的有关规定，不定期对所辖施工区域进行检查，及时发现问题解决问题，在检查中发现甲方或其他单位管辖范围内存在的问题，应及时与相关单位联系解决或向甲方报告。

（十）服从甲方的统一安排和管理，对自己所使用的材料、工具等，按要求在指定的地方存放，并码放整齐。

（十一）对因自 己施工所产生的施工垃圾应及时清理，并按要求存放于封闭的垃圾站内，对不能及时运至垃圾站的要严密覆盖。

（十三）因施工需要所计划的易扬尘的颗粒和粉状材料，到场后应及时入库和覆盖严密。

（十四）积极配合甲方迎接政府各级行政主管部门的检查。

三、协议份数

本协议书一式五份，甲方保存三份，乙方保存两份。本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同时同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章)：               乙方单位（章）：

项目负责人：                  项目负责人：

年   月    日                        年   月    日

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

# 附件 15

建设工程施工现场扬尘防治管理人员委派书

（分包单位）

本人系              的法定代表人，兹委派项目经理         ，身份证号：            ，安考证号：               ， 为   × × × × × ×工程   工程项目扬尘防治第一责任人，对项目扬尘防治负总责。

委派以下人员：

, 身份证号：                   ；

为     金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC 工

程项目金园学府管网修复专业工程分包     工程项目专职扬尘防治管理员，督促项目认真贯彻大气污染防治的法律法规，履行扬尘防治责任。

委派期限为自该工程项目开工之 日起至完成合同工作量终止安全监督之日止。

法定代表人（签名）：

施工单位（盖章）：

年    月      日

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

# 附件 16

金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目

EPC 工程项目金园学府管网修复专业工程

项目质量管理协议

甲方：溧阳水务市政工程有限公司

乙方：安徽春和诚建设工程有限公司

为贯彻执行“ 百年大计，质量第一 ”的方针，完善金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目 EPC 工程项目金园学府管网修复专业工程质量保障体系，确保工程各检验批、分部分项、单位工程的施工质量符合国家验收规范、地方验收标准，达到工程质量目标，交给发包方一个合格满意工程，甲方与乙方经双方协商一致，对以下所有条款予以确认并签订本质量管理协议。

一、本工程质量管理目标

质量目标  达到 合格 标准 。

（一）杜绝一般及以上质量事故。

（二）实现检验批质量一次通过验收合格率90%，分部、分项工程一次验收合格率 100%，单位工程竣工交验一次合格率100%。

（三）杜绝因工程质量受到政府通报、业主重大投诉及主流媒体负面报道。

二、乙方应遵守国家工程建设施工质量的所有法律法规和甲方的管理制度

（一）乙方和乙方的工人须严格遵守国家和当地政府有关建

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

筑施工质量及验收的相关法律、法规及条例。任何因为乙方和乙方的工人违反上述条例造成的事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担， 因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

（二）乙方应遵守甲方和上级制定的有关质量管理的所有条例、制度和管理办法、规定等；

（三）乙方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程。

三、甲方对乙方的质量管理要求

（一）人员配备：乙方应按甲方要求配备相应的管理人员，其中必须配备满足工程所需的具有上岗资格的专职质检员。乙方的质检员必须在保证合格的基础上主动的组织验收工作，并全力配合甲方和监理方的验收，否则甲方有权拒绝验收，其造成的一切损失由乙方承担。对于不负责任的乙方管理人员，累计超过三次不服从管理的将清退出场，乙方另外安排人员。

（二）乙方应严格按照施工设计图纸、甲方的技术交底、施工方案进行施工。

（三）乙方对分项工程检验批严格执行“ 自检、互检、交接检 ”制度，配备合格的满足工程规模使用的工程质量检测工具，并填写相关资料。

（四）未经甲方和监理方验收合格的工序不得擅自进入下道工序施工，否则责令其拆除并无条件重新施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并对相关人员进行处罚。

（五）乙方必须坚持样板引路，经甲方及监理单位验收合格后方可大面积进行施工，否则造成的损失由乙方承担。

（六）认真参加甲方及甲方上级部门的各种质量检查和质量

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

会议，对提出的质量问题进行认真的整改。

（七）甲方对乙方施工出现的质量缺陷下达整改通知书，要求严格按照甲方的整改方案限期整改进行整改，至甲方验收合格。如果乙方对甲方的书面通知既不答复也不整改，视为乙方认可质量缺陷的存在，甲方有权按照分包合同的有关条款在工程中直接扣除违约金。乙方拒绝整改、返修的，甲方还可以减少支付工程价款。

（八）当工程发生质量事故，乙方必须第一时间报告甲方并按照甲方处理质量事故程序配合甲方质量事故的调查和处理。

（九）当工程发生突发事件，乙方必须第一时间通知甲方并积极响应应急事故的处理,否则造成的损失由乙方承担。

（十）乙方在工程中因弄虚作假、偷工减料造成的损失由乙方承担。

（十一）工程创优的约定：六安市市政优质工程、“扬子杯 ”、中电建优质工程。乙方在工程中的质量行为均应满足创优要求。

（十二）乙方必须按照甲方的成品保护方案对施工完成部分和与其他方交叉作业完成部分进行成品保护，否则造成的损失由乙方承担。

（十三）乙方必须做好各种物资的进场验收工作，并提供相应的质量保证资料，资料要完整、齐全、有效，施工资料要与工程同步，否则甲方不予以验收并禁止进行施工，造成的工期损失由乙方承担。

（十四）工程竣工后乙方有按国家相关规定进行保修和服务的责任和义务，否则甲方因保修和服务产生的费用将在质量保证金里扣除。

（十五）甲方对乙方的处罚，乙方拒绝签字认可的，项目部

射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程(一标段)二次供水泵房改造工程 EPC 项目劳务分包预采购 劳务分包合同

经调查属实并能够出示证据的，罚款直接在工程款中扣除。

（十六）由于乙方人员不服从甲方和监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除赔偿经济损失外，必须及时解除合同并将其立即清退出场。

（十七）因工程质量受到政府通报、业主重大投诉及主流媒体负面报道，对甲方造成的一切损失由乙方承担。

四、争议的处理：

按照分包合同中有关条款处理。

五、其它补充条款：

在施工中执行工程总分包合同相关质量条款时，本协议书具有优先权。

本协议作为工程分包合同的附件，与分包合同具有同样的效力。

其余未尽事宜按照上级有关规定执行。

六、协议的生效与终止

本质量管理协议书在乙方进入现场正式施工前签订；一式五份，具有同等效力， 由甲方持三份，乙方持两份。

本质量管理协议书自签订之日起生效，随双方签订的总分包合同终止而终止。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人：                  或委托代理人：、

签定日期：    年  月  日        签定日期：  年  月  日